## Estrategia BUP BancoMundial
Ejemplo tomado del PAS 3990/20 - Objetivo 1 del Conpes 3990: Ejercer la gobernanza bioceánica para gestionar de manera integral el potencial oceánico del país. |  | 20% | 1.1 Elaborar el diseño, reglamentación y puesta en marcha del Sistema Bioceánico Nacional (SBN). | 1.05% | Sí, 4.16 |  | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Dirección de Proyectos Especiales | Ricardo Ariza Urango | ricardoariza@presidencia.gov.co | 2020-06-01 | 2021-12-01 | Producto | Porcentaje de avance en la elaboración del diseño, reglamentación y puesta en marcha del Sistema Bioceánico Nacional (SBN), que incluya la actualización del Decreto 347 de 2000 | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración del diseño, reglamentación y puesta en marcha del Sistema Bioceánico Nacional (SBN), que incluya la actualización del Decreto 347 de 2000: Hito 1 (2020): Documento con diagnóstico institucional=10%. Hito 1 (2020): Propuesta de documento de organización y funcionamiento del SBN =25%. Hito 2 (2020): Redacción de propuesta del documento modificatorio del Decreto 347 del 2000=25%. Hito 3 (2021): Documento de organización y funcionamiento del SBN aprobado=25%. Hito 4 (2021): Presentación de manera formal a la Presidencia de la Comisión Colombiana del Océano La norma creando el SNB pra el tramite=15%. | Acumulado | 0% | 2020 | 60% | 100% | [9 empty] | 100% | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | [6 empty] | 170 |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 33 | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  | PGN-nación- funcionamiento |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 33 | 1.1
|  |  | 1.2 Diseñar un documento sobre las estrategias de financiación interinstitucionales o de cooperación para el fortalecimiento de planes, proyectos o programas coordinados por la SECCO con proyección 2030. |  |  |  | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Dirección de Proyectos Especiales | Ricardo Ariza Urango | ricardoariza@presidencia.gov.co | 2020-06-01 | 2030-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño de un documento sobre las estrategias de financiación interinstitucionales o de cooperación para el desarrollo de planes, proyectos y/o programas coordinados por la SECCO con proyección 2030 | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño de un documento sobre las estrategias de financiación interinstitucionales o de cooperación para el desarrollo de planes, proyectos y/o programas coordinados por la SECCO con proyección 2030: Hito 1 (2020): Exploración de posibles aliados=15% Hito 2 (2020): Redacción de la primera versión del documento=15% Hito 3 (2021): Consolidación de la versión final del documento=20% Hito 4 (2021): Dar inicio a la implementación del documento sobre las estrategias de financiación interinstitucionales o de cooperación para el desarrollo de planes, proyectos y/o programas coordinados por la SECCO=20% Hito 5 (2021-2030): Informes anuales de seguimiento a la estrategia de financiación interinstitucionales o de cooperación para el desarrollo de planes, proyectos y/o programas coordinados por la SECCO con recomendaciones de fortalecimiento=30% Nota: el 4% de línea de base corresponde al documento Estrategias de Cooperación de la Comisión Colombiana del Océano que será usado como insumo en la exploración de posibles aliados (hito 1) | Acumulado | 4% | 2020 | 30% | 73% | 76% | 79% | 82% | 85% | 88% | 91% | 94% | 97% | 100% | 100% | [11 empty] | 0 |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  | PGN-nación- funcionamiento |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 0 | 1.2
|  |  | 1.3 Consolidar el espacio de las sesiones de la CCO como un escenario de asesoría, consulta, planificación y coordinación interinstitucional sobre temas estratégicos. | 1.05% | Sí, 4.4 |  | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Dirección de Proyectos Especiales | Ricardo Ariza Urango | ricardoariza@presidencia.gov.co | 2020-06-01 | 2030-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en la consolidacion de las sesiones de la CCO como un escenario de asesoría, consulta, planificación y coordinación | Sumatoria del porcentaje de avance de la promoción para la consolidación de las sesiones de la CCO como un escenario de asesoría, consulta, planificación y coordinación: Hito 1 (2020- 2030): Documento trimestral de seguimiento y evaluación de los avances en temas marino costeros que reporten los miembros de la CCO=20% Hito 2 (2020-2030): Informe trimestral que consolide las recomendaciones de las herramientas con las que cuenta la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Océano que van desde los Comités Técnicos, Mesas y Grupos de trabajo hasta asesorías, dirigido a la Presidencia de la Comisión Colombiana del Océano=30% Hito 3 (2020-2030): Documento anual de seguimiento a los compromisos adquiridos por cada miembro de la CCO=20% Hito 4 (2020, 2022, 2026, 2030): Establecer el plan de trabajo de las Sesiones de la Comisión Colombiana del Océano, acuerdo los lineamientos de los planes nacionales de desarrollo=30% Nota: el 7,5% de línea de base corresponde al plan de trabajo de las sesiones de la CCO para 2020 de acuerdo a los lineamientos de gobierno (hito 4) | Acumulado | 7.5% | 2020 | 14% | 20% | 34% | 40% | 47% | 53% | 67% | 73% | 80% | 86% | 100% | 100% |  | 29 | 30 | 31 | [7 empty] | 90 |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 29 | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  | PGN-nación- funcionamiento |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 29 | 1.3
Casillas a diligenciar para el Plan de Acción de la "Estrategia integral insterinstitucional para gestionar la recuperación de bienes de uso público indebidamente ocupados en los espacios marino costeros" en estructuración.
Clasificación objetivos de la estrategia de recuperación BUP | Objetivo(s) de la estrategia de recuperación BUP seleccionado | Importancia relativa del objetivo (%) | Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Relación entre acciones | Objetivo de la línea de acción | Responsable de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución |  | Indicador de cumplimiento | [29 empty] | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes (Millones de pesos) | [44 empty] | Acción |  |  | Línea de acción del PAS CONPES 3990/20 que se alínea con los objetivos de la estrategia BUP | Línea de acción específica para la estrategia de recuperación de BUP | Estado actual de ejecución
[7 empty] | Entidad | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Forma de acumulación | Línea base |  | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 | Meta final | Costo 2020 | Costo 2021 | Costo 2022 | Costo 2023 | Costo 2024 | Costo 2025 | Costo 2026 | Costo 2027 | Costo 2028 | Costo 2029 | Costo 2030 | Total | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | Total
[17 empty] | Valor | Año | [24 empty] | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2
OE1: Aumento de la capacidad de gobierno en los bienes de uso público en terrenos de bajamar y ciénagas. OE2. Sostenibilidad y conservación ambiental. OE3. Garantía del mínimo vital de los pobladores asentados en construcciones palafíticas. OE4. Garantía de los derechos humanos y fundamentales de la población en palafitos. | OE1: Aumento de la capacidad de gobierno en los bienes de uso público en terrenos de bajamar y ciénagas. OE2. Sostenibilidad y conservación ambiental. OE3. Garantía del mínimo vital de los pobladores asentados en construcciones palafíticas. OE4. Garantía de los derechos humanos y fundamentales de la población en palafitos |  | Diseñar mecanismos y herramientas de manejo de la erosión costera |  |  | Identificar mecanismos y herramientas de manejo de la erosión costera, con el fin de diseñar recomendaciones para tomadores de decisiones. | BANCO MUNDIAL | Practica global del medio ambiente, recursos naturales y económia azul | Marcela Portocarrero-Aya | mportocarreroaya@worldbank.org | 2023-01-01 | 2024-06-30 | Producto | Porcentaje de avance en la elaboración, retroalimentación preliminar y distribución de la guia para tomadores de decisiones, de la hoja de ruta de implementación del marco de política pública, del documento sobre la problemática de la erosión costera, y de las recomendaciones al Proyecto de Ley 153 de 2022 en relación al manejo de la erosión costera. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración, retroalimentación preliminar y distribución de la guia para tomadores de decisiones, de la hoja de ruta de implementación del marco de política pública, del documento sobre la problemática de la erosión costera, y de las recomendaciones al Proyecto de Ley 153 de 2022 en relación al manejo de la erosión costera: Hito 1. (Documento) Guía para tomadores de decisiones, contentiva de herramientas de manejo de la erosión costera (Banco Mundial, Junio 2024)= 20% Hito 2. (Reunión) Retroalimentación preliminar de los avances de la guia para tomadores de decisiones, contentiva de herramientas de manejo de la erosión costera a las entidades que hacen parte de la estrategia integral interinstitucional de Bienes de Uso Público marino-costeros. (Banco Mundial, Diciembre 2023) = 10% Hito 3. (Documento)Distribución de la guía para tomadores de decisiones, contentiva de herramientas de manejo de la erosión costera, previa entrega de la guia (Banco Mundial, Junio 2024) por parte de la Procuraduria General de la Nación a los municipios costeros. = 10% Hito 4. (Documento) Hoja de ruta de implementación del marco de política pública en materia herramientas de manejo de la erosión costera. (Banco Mundial, Noviembre-Diciembre 2023)= 20% Hito 5. (Documento) Documento sobre la problematica de la erosión costera en Colombia a publicar en la pagina web del Banco Mundial.(Banco Mundial, Junio 2024)= 20% Hito 6. (Documento) Documento de recomendaciones sobre el Proyecto de Ley 153-2022 en relación al manejo de la erosión costera (Banco Mundial, Noviembre-Diciembre 2023)= 20% | Acumulado | 1 | 2023 |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100% | [21 empty] | Apoyo técnico- Coorperación Internacional |  |  |  | Apoyo técnico- Coorperación Internacional |  |  |  | Apoyo técnico- Coorperación Internacional | [30 empty] | NO | SI Apoyo técnico derivado del Proyecto de Fortalecimiento de la Gobernanza Marino Costera en Colombia del Fondo Multidonante ProBLUE administrado por el Banco Mundial | En ejecución
|  |  |  | Elaboracion de Lineamientos para la articulacion del componente de GRD desarrollado en POMCAS y POMIUAC para el O.T. | Elaboracion de Lineamientos para la articulacion del componente de GRD desarrollado en POMCAS y POMIUAC para el O.T.
[89 empty] | X | Por ejecutar
“Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario manifiesto que he sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en adelante el DNP de lo mencionado en el siguiente enlace https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Finalidades-Bases-de-Datos-Personales.aspx”