## TABLA DE CONTENIDO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
CONTENIDO:
DEPENDECIAS DISCIPLINARIAS
SALAS
DEPENDENCIAS PREVENTIVAS
DELEGADAS DE INTERVENCIÓN
DELEGADAS MIXTAS
DEPENDENCIAS TRANSVERSALES
SECCCIONAL PACÍFICO
SECCCIONAL EJE CAFETERO
SECCIONAL CARIBE
SECCIONAL CENTRO ORIENTE
SECCIONAL CENTRO SUR
SECCIONAL LLANO

## DISCIPLINARIAS
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023: DEPENDENCIAS DISCIPLINARIAS
ESTRATEGIA |  |  | RESPONSABLE |  | META
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDAD / PROYECTO | FECHA INICIO DDD/MM/AAAA | FECHA FINALIZACIÓN DDD/MM/AAAA
MISIONAL | M1. Consolidar el trabajo colaborativo de las tres funciones misionales teniendo como enfoque la creación de valor para tener una actuación más anticipatoria y prestar un servicio de calidad a los ciudadanos. | 3.1.1 Implementación del plan de descongestión de los procesos disciplinarios | Disciplinario | Primera para la Vigilancia Administrativa | Desarrollar plan de descongestión de la delegada. | 2023-01-17 | 2023-12-19
|  |  |  | Segunda para la Vigilancia Administrativa |  | 2023-01-17 | 2023-12-19
|  |  |  | Tercera para la Vigilancia Administrativa |  | 2023-01-30 | 2023-11-30
|  |  |  | Primera Contratación Estatal |  | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Tercera Contratación Estatal |  | 2023-01-02 | 2023-12-29
|  |  |  | Cuarta Contratación Estatal |  | 2023-01-01 | 2023-12-18
|  |  |  | Veeduría |  | 2023-01-02 | 2023-12-22
|  |  |  | Primera para la Vigilancia Administrativa | Desarrollar un plan de trabajo para descongestionar del inventario de la delegada frente a los procesos con riesgo de prescripción | 2023-01-02 | 2023-12-31
|  |  |  | Tercera para la Vigilancia Administrativa |  | 2023-01-02 | 2023-11-30
|  |  |  | Economía y Hacienda Pública |  | 2023-01-01 | 2023-10-31
|  |  |  | Segunda Contratación Estatal |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Fuerza Pública |  | 2023-01-17 | 2023-12-20
|  |  |  | Juzgamiento 1 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
|  |  |  | Juzgamiento 2 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Juzgamiento 3 |  | 2023-01-03 | 2023-12-15
|  |  |  | Juzgamiento 1 | Desarrollar la estrategia de descongestión de procesos próximos a prescribir en segunda instancia según código general disciplinario | 2023-01-02 | 2023-12-31
|  |  |  | Juzgamiento 2 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Juzgamiento 3 |  | 2023-01-03 | 2023-12-15
|  |  |  | Economía y Hacienda Pública | Desarrollo de controles de seguimiento internos | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  | 3.1.12 Formulación e implementación de una política de lucha contra la corrupción | Disciplinario | Primera para la Vigilancia Administrativa | Sensibilización a todos los funcionarios de la Delegada sobre temas éticos y anticorrupción con participación activa de todos. | 2023-01-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Segunda para la Vigilancia Administrativa |  | 2023-03-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Fuerza Pública | Implementar la revisiones periódicas a los conflictos de interés | 2023-01-16 | 2023-12-30
|  | 3.1.2 Implementación del nuevo código disciplinario y las modificaciones normativas recientes | Disciplinario | Cuarta Contratación Estatal | Reforzar el proceso de impementación del nuevo código disciplinario y las modificaciones normativas | 2023-03-30 | 2023-12-01
|  |  |  | Primera Contratación Estatal |  | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Segunda Contratación Estatal |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Juzgamiento 1 | Implementar un plan de fortalecimiento interno para reforzar el conocimiento del codigo general disciplinario y los criterios para su implementación | 2023-01-02 | 2023-12-30
|  |  |  | Juzgamiento 2 |  | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Juzgamiento 3 |  | 2023-01-03 | 2023-12-29
|  |  |  | Juzgamiento 1 | Implementar un plan de articulación entre dependencias de juzgamiento a nivel central con el fin de socializar casos relevantes | 2023-01-03 | 2023-12-29
|  |  |  | Juzgamiento 2 |  | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Juzgamiento 3 |  | 2023-01-03 | 2023-12-29
| M2. Afianzar la articulación interinstitucional con el Ministerio Público y demás entidades para prestar una oferta de servicios integrada y oportuna a la ciudadanía. | 3.2.1 Generación de estrategias de articulación efectiva con el Ministerio Público a través del Plan Decenal | Conocimiento e innovación | Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales | Desarrollar un ciclo de conferencias en instrumentos y acciones constitucionales dirigido al Ministerio Público y población en general | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  | 3.2.2 Fortalecimiento de los mecanismos de articulación con las ramas de poder público, demás organismos del estado y entidades territoriales, para la eficiente función misional | Conocimiento e innovación | Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales | Elaborar una publicación sobre los vicios del procedimiento legislativo | 2023-01-01 | 2023-12-20
Capacidades institucionales | CI3. Fomentar la cultura organizacional para mejorar la coordinación intra institucional y promover el sentido de apropiación institucional. | 2.3.2 Fortalecimiento de la coordinación y articulación de todas las áreas y del nivel central y las regiones | Conocimiento e innovación | Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios | Jornadas de capacitación en el territorio por seccional | 2023-03-01 | 2023-12-29

## SALAS
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023: SALAS
ESTRATEGIA |  |  | RESPONSABLE |  | META
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDAD / PROYECTO | FECHA INICIO DDD/MM/AAAA | FECHA FINALIZACIÓN DDD/MM/AAAA
MISIONAL | M1. Consolidar el trabajo colaborativo de las tres funciones misionales teniendo como enfoque la creación de valor para tener una actuación más anticipatoria y prestar un servicio de calidad a los ciudadanos. | 3.1.1 Implementación del plan de descongestión de los procesos disciplinarios | Disciplinario | Instrucción | Elaborar un plan de descongestión | 2023-01-09 | 2023-12-15
|  |  |  | Elección Popular | Consolidar la estrategia de descongestión de procesos próximos a prescribir en primera instancia según Código General Disciplinario | 2023-01-03 | 2023-12-30
|  |  |  | Ordinaria Juzgamiento |  | 2023-01-03 | 2023-12-30
|  |  |  | Ordinaria Juzgamiento | Desarrollar la estrategia de descongestión de procesos próximos a prescribir en segunda instancia según Código General Disciplinario | 2023-01-03 | 2023-12-30
|  |  |  | Elección Popular |  | 2023-01-03 | 2023-12-30
|  | 3.1.2 Implementación del nuevo código disciplinario y las modificaciones normativas recientes | Disciplinario | Instrucción | Elaborar de un documento y grafico en el cual se observe el desarrollo del proceso disciplinario desde la queja hasta la decisión de archivo o pliego de cargos, así como el tramite a los documentos; indicando el funcionario a cargo de cada tarea según el rol que desempeña en la depenencia | 2023-09-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Ordinaria Juzgamiento | Implementar un plan de fortalecimiento interno para reforzar el conocimiento del codigo general disciplinario y los criterios para su implementación | 2023-01-03 | 2023-12-30
|  |  |  | Elección Popular |  | 2023-01-03 | 2023-12-30
|  |  |  | Ordinaria Juzgamiento | Implementar un plan de articulación entre dependencias de juzgamiento a nivel central con el fin de socializar casos relevantes | 2023-01-03 | 2023-12-29
|  |  |  | Elección Popular |  | 2023-01-03 | 2023-12-29

## PREVENTIVAS
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023: DEPENDENCIAS PREVENTIVAS
ESTRATEGIA |  |  | RESPONSABLE |  | META
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDAD / PROYECTO | FECHA INICIO DDD/MM/AAAA | FECHA FINALIZACIÓN DDD/MM/AAAA
MISIONAL | M1. Consolidar el trabajo colaborativo de las tres funciones misionales teniendo como enfoque la creación de valor para tener una actuación más anticipatoria y prestar un servicio de calidad a los ciudadanos. | 3.1.3 Consolidación del enfoque diferencial y de genero como principal pilar institucional | Preventivo | Asuntos Étnicos | Fortalecimiento técnico de la Procuraduría General de la Nación para el Seguimiento a la aplicación del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada | 2023-02-01 | 2023-04-30
[5 empty] | Fortalecimiento técnico a la Procuraduría General de la Nación para el Seguimiento a la implementación del Capitulo Étnico del Acuerdo de Paz. | 2023-02-01 | 2023-08-31
[5 empty] | Fortalecimiento de capacidades del Ministerio Público en el relacionamiento con comunidades y organizaciones étnico-territoriales, para garantía del enfoque étnico y de género en los derechos de las victimas étnicas. | 2023-02-01 | 2023-12-30
[5 empty] | Fortalecimiento al seguimiento de Asuntos Étnicos en el marco de protección individual, colectiva y atención a emergencias humanitarias, en los departamentos priorizados | 2023-02-01 | 2023-12-30
[5 empty] | Elaborar e implementar una estrategia de articulación interna para establecer un diálogo con comunidades étnicas en los departamentos priorizados | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  | 3.1.4 Fortalecimiento y mejoramiento del sistema y modelo preventivo | Preventivo | Primera Función Pública | Implementación de los documentos tipo de infraestructura de transporte | 2023-02-01 | 2023-12-29
[5 empty] | "Día de la probidad en la obra pública" - divulgación buenas prácticas de obra pública | 2023-01-02 | 2023-12-29
[5 empty] | Herramienta predictiva de anomalías en contratación pública en Colombia | 2023-01-02 | 2023-12-29
[5 empty] | Vigilancia Preventiva a la Gestión Pública con enfoque territorial | 2023-01-16 | 2023-06-30
[5 empty] | Prevención para el Control Social | 2023-01-20 | 2023-07-31
|  |  |  | Segunda Función Pública | Proyecto: Mesa por la Meritocracia y el Empleo Público | 2023-02-27 | 2023-12-21
[5 empty] | Vigilar el servicio público catastral en el orden territorial con enfoque en la protección de los derechos sobre la tierra y los territorios los recursos de la nación, el ambiente y el cumplimiento del Acuerdo Final. | 2023-02-01 | 2023-06-30
|  | 3.1.12 Formulación e implementación de una política de lucha contra la corrupción | Preventivo | Segunda Función Pública | Vigilar el cumplimiento de la política pública en materia de contratación estatal, relacionada especialmente con la obligación de garantizar el principio de publicidad de los documentos de la gestión contractual, como una herramienta de la lucha contra la corrupción | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  | 3.1.13 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de Paz | Preventivo | Seguimiento al Acuerdo de Paz | Diseñar estrategia presencial y virtual de difusión, retroalimentación y apropiación del material pedagógico. | 2023-04-01 | 2023-11-30
[5 empty] | Elaborar documentos de análisis en desarrollo de la función preventiva sobre el seguimiento a la política pública de atención y reparación a víctimas | 2023-01-01 | 2023-12-31
[5 empty] | Elaborar documentos de análisis en desarrollo de la función preventiva | 2023-01-01 | 2023-12-31
| M2. Afianzar la articulación interinstitucional con el Ministerio Público y demás entidades para prestar una oferta de servicios integrada y oportuna a la ciudadanía. | 3.2.2 Fortalecimiento de los mecanismos de articulación con las ramas de poder público, demás organismos del estado y entidades territoriales, para la eficiente función misional | Preventivo | Gestión y Gobernanza Territorial | 2022-PRO-COP-Etapa II - Adición del proyecto "Generación de instrumentos y capacidades de diálogo para la gestión y prevención de conflictos territoriales" subvencionado con recursos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | 2023-01-20 | 2023-04-28
[5 empty] | ESTRATEGIA PROMUJERES: 2022-PRO-COP-Fortalecimiento de capacidades territoriales a partir del diálogo social en materia de seguridad y convivencia ciudadana con enfoque de género. | 2023-01-20 | 2023-11-30
[5 empty] | Proyecto 2023: "Gobernanza territorial para la seguridad integral hacia el desarrollo" | 2023-01-20 | 2023-12-31

## INTERVENCIÓN
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023: DELEGADAS DE INTERVENCIÓN
ESTRATEGIA |  |  | RESPONSABLE |  | META
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDAD / PROYECTO | FECHA INICIO DDD/MM/AAAA | FECHA FINALIZACIÓN DDD/MM/AAAA
MISIONAL | M1. Consolidar el trabajo colaborativo de las tres funciones misionales teniendo como enfoque la creación de valor para tener una actuación más anticipatoria y prestar un servicio de calidad a los ciudadanos. | 3.1.6 Mejoramiento (focalización) de la función de intervención en temas prioritarios logrando la igualdad efectiva de las partes implicadas | Intervención | 1ra Consejo de Estado | Fortalecer los lineamientos que establece la circular # 04 DEL 2022 | 2023-01-10 | 2023-09-29
|  |  |  | 3ra Consejo de Estado |  | 2023-01-10 | 2023-09-29
|  |  |  | 4ta Consejo de Estado |  | 2023-01-10 | 2023-09-29
|  |  |  | 5ta Consejo de Estado |  | 2023-01-10 | 2023-09-29
|  |  |  | 1ra Consejo de Estado | Redactar un documento de socialización sobre la estructura de los conceptos rendidos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y Tribunales de Arbitramento | 2023-01-15 | 2023-11-15
|  |  |  | 3ra Consejo de Estado | Investigación sobre las sentencias de unificación proferidas por la Sección Segunda ante el Consejo de Estado | 2023-06-01 | 2023-12-01
|  |  |  | 4ta Consejo de Estado | Investigar el estado del arte de la acción de grupo en la procuraduría 4 delegada ante el Consejo de Estado | 2023-01-15 | 2023-08-31
|  |  |  | 1ra Casación Penal | Realizar compilación de las sentencias emitidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con el fin de fortalecer la intervención del Ministerio Público en sede de casación | 2023-01-01 | 2023-11-30
|  |  |  | 2da Casación Penal |  | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  |  |  | 2da Consejo de Estado | Intervenir ante la sección Segunda del Consejo de Estado, en procesos seleccionados, con calidad oportunidad y eficiencia en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales. | 2022-01-01 | 2022-12-31
[5 empty] | Intervenir en los asuntos que se tramiten ante el Consejo de Estado, por asignación especial de la señora Procuradora General de la Nación, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales. | 2022-01-01 | 2022-12-31
[5 empty] | Tramitar y resolver las solicitudes de conciliaciones prejudiciales, asignadas por reparto | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 7ma Consejo de Estado | Establecer un mecanismo interno de seguimieto a las decisiones (autos y sentencias de la sección correspondiente). | 2023-01-17 | 2023-12-31
[5 empty] | Implementar la realización de conversatorios de actualización y fortalecimiento en temas de interés de la dependencia | 2023-01-17 | 2023-12-31
|  |  |  | 5ta Consejo de Estado |  | 2023-01-02 | 2023-12-15
|  |  |  | Juzgamiento Penal | Consolidar el criterio de la procuraduria sobre los asuntos de controversia y relevancia juridica a cargo de las delegadas de Investigación y Juzgamiento Penal | 2023-01-02 | 2023-12-29
|  | 3.2.2 Implementar la realización de conversatorios de actualización y fortalecimiento en temas de interés de la dependencia | Connocimiento e innovación | 7ma Consejo de Estado | Crear espacios periódicos de diálogos entre los Procuradores Delegados ante el Consejo de Estado y las secciones respectivas | 2023-01-17 | 2023-12-31
[5 empty] | Desarrollar espacios de articulación interinstitucional para la intervención del Ministerio Público. | 2023-01-17 | 2023-12-31
|  |  |  | Juzgamiento Penal | Desarrollar Plan de Articulación con la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para promover impulso procesal en los procesos a cargo a de las delegadas de investigación y juzgamiento penal. | 2023-01-02 | 2023-12-29

## MIXTAS
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023: DELEGADAS MIXTAS
ESTRATEGIA |  |  | RESPONSABLE |  | META
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDAD / PROYECTO | FECHA INICIO DDD/MM/AAAA | FECHA FINALIZACIÓN DDD/MM/AAAA
MISIONAL | M1. Consolidar el trabajo colaborativo de las tres funciones misionales teniendo como enfoque la creación de valor para tener una actuación más anticipatoria y prestar un servicio de calidad a los ciudadanos. | 3.1.1 Implementación del plan de descongestión de los procesos disciplinarios | Disciplinario | Regalías | Estrategia para la descongestión de procesos disciplinarios próximos a prescribir, conforme a la ley 2094 de 2019 | 2023-01-10 | 2023-05-15
|  | 3.1.4 Fortalecimiento y mejoramiento del sistema y modelo preventivo | Preventivo | Restitución de Tierras | Encuentro nacional de Procuradores Judiciales para el fortalecimiento técnico en los procesos de restitución de tierras y derechos territoriales étnicos | 2023-01-16 | 2023-04-24
[5 empty] | Seguimiento a propuestas Legislativas con incidencia en restitución de tierras. | 2023-01-25 | 2023-12-15
[5 empty] | Seguimiento y Fortalecimiento a la gestion del conocimento en temas de restitucion de tierras y derechos territoriales | 2023-01-15 | 2023-12-20
|  |  |  | Asuntos Civiles | Proyecto preventivo para la promoción recuperación conservación y salvaguarda del patrimonio cultural del ámbito nacional, departamental y municipal | 2023-01-17 | 2023-12-31
[5 empty] | Proyecto fortalecimiento de la función preventiva de la PGN en la protección de bienes de uso público marino-costeros - participación de la PGN en el plan de acción y seguimiento del CONPES Colombia bioceánica 2030. | 2023-02-01 | 2023-12-15
[5 empty] | Proyecto vigilancia preventiva a la implementación de la política pública del catastro multipropósito. | 2023-01-16 | 2023-12-30
[5 empty] | Proyecto preventivo derechos de acceso y accesibilidad de las personas con discapacidad | 2023-01-17 | 2023-12-31
[5 empty] | Proyecto tablero de resultados en garantías y eficiencia de la jurisdicción civil | 2023-01-15 | 2023-12-31
[5 empty] | Proyecto fortalecimiento de los centros de conciliación en materia civil y comercial | 2023-01-17 | 2023-12-31
|  |  |  | Asuntos de Trabajo y Seguridad Social | Seguimiento a políticas públicas del sistema general de pensiones, comentarios y observación respecto de la reforma pensional que pretende el gobierno nacional y desarrollo de actividades de fortalecimiento con la OIT y OISS en el marco de la seguridad social | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  | 3.1.5 Atención misional prioritaria a los siguientes temas: i) educación, ii) juventud, iii) ética pública, iv) participación democrática y proceso electoral, v) salud. | Preventivo | Asuntos de Trabajo y Seguridad Social | Seguimiento al cumplimiento de la normativa vigente en salud mental por parte de las entidades responsables de su aseguramiento y prestación de servicios | 2023-02-01 | 2023-12-15
[5 empty] | Seguimiento a la normatividad y politica publica vigente en relacion a la efectiva proteccción de los derechos de las personas con discapacidad | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  | 3.1.7 Renovación del compromiso con la promoción, protección y defensa de los DDHH (Derechos Humanos) | Preventivo | Defensa de los Derechos Humanos | Impulsar espacios de acercamiento entre la ciudadania y la institucionalidad | 2023-01-10 | 2023-12-31
[5 empty] | Promoción cultura de respeto al ejercicio | 2023-01-10 | 2023-12-31
|  | 3.1.8 Mejoramiento (focalización) de la función de intervención en temas prioritarios logrando la igualdad efectiva de las partes implicadas | Intervención | Restitución de Tierras | Seguimiento al cumplimiento de providencias judiciales en etapa posfallo, en materia de restitución de tierras y derechos territoriales étnicos. | 2023-01-25 | 2023-11-30
[5 empty] | Socialización de la guía para la elaboración de informes con incidencia disciplinaria a efectos de impactar el cumplimiento de las órdenes judiciales de los casos que se encuentran en etapa posfallo. | 2023-01-25 | 2023-08-31
|  |  |  | Asuntos Penales | Fortalecer la capacidad de intevención de los procuradores judiciales penales I y II y de atención a víctimas. | 2023-01-01 | 2023-12-15
[5 empty] | Desarrollar una estrategia de intervención en favor de las personas privadas de la libertad, para garantizar el debido proceso y sus derechos fundamentales | 2023-01-01 | 2023-12-15
[5 empty] | Proyecto Libertad - Sub Proyecto 1: Intervención judicial Proyecto Libertad | 2023-01-01 | 2023-12-15
[5 empty] | Proyecto Libertad - Sub Proyecto 2: Investigación psico y socio jurídica | 2023-01-01 | 2023-12-15
[5 empty] | Proyecto Libertad - Sub Proyecto 3: Eventos de socialización y/o capacitación Intervención | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Asuntos de Trabajo y Seguridad Social | Seguimiento a los procesos radicados para la vigilancia e intervención judicial ante la Procuradura Delegada en las diferentes jurisdicciones | 2023-07-01 | 2023-12-15
|  | 3.1.10 Consolidación de la conciliación como mecanismo de garantía de los derechos humanos | Intervención | Conciliación Administrativa | Implementación de una estrategia de capacitación a los comités de conciliación de las distintas entidades públicas, teniendo en cuenta el nuevo estatuto de conciliación | 2023-01-01 | 2023-06-30
|  | 3.1.11 Implementación de la estrategia pro mujeres para incidir de manera significativa en situaciones de violencia sobre mujeres, adolescentes y niñas. | Preventivo | Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, La Familia y La Mujer | Proyecto estratégico interno: "La Procuraduría pionera de la igualdad y la equidad" | 2023-01-15 | 2023-12-15
[5 empty] | Proyecto estratégico externo: "Un Ministerio Público por la defensa de los derechos de La Mujer" | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  | 3.1.12 Formulación e implementación de una política de lucha contra la corrupción | Disciplinario | Regalías | Elaborar un diagnóstico de las conductas disciplinarias más recurrentes en materia relacionada con recursos de las regalías | 2023-07-01 | 2023-10-30
|  | 3.1.13 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de Paz | Intervención | JEP | Diseño e Implementación de una estrategia pedagógica para la atención de víctimas en territorio. | 2023-01-10 | 2023-12-18
[5 empty] | Diseño e implementación de una guía de intervención con enfoque de género ante la Jurisdicción Especial para la Paz. | 2023-01-10 | 2023-12-30
|  | 3.1.14 Consolidación de una estrategia orientada al seguimiento al cumplimiento de las politicas de adaptación al cambio climático, defensa del medioambiente y lucha contra la deforestación. | Preventivo | Asuntos Ambientales y Agrarios | Desarrollo de una herramienta tecnológica basada en inteligencia artificial, para apoyar la lucha contra la minería ilegal en el departamento de Chocó. | 2023-01-15 | 2023-12-15
[5 empty] | Hacia la Carbono-Neutralidad de la Procuraduria General de la Nación | 2023-01-15 | 2023-11-12
[5 empty] | Diagnóstico del Recurso Forestal en Colombia | 2023-01-01 | 2023-03-30
[5 empty] | Guía del procedimiento Sancionatorio Ambiental - en el marco de la deforestación en la Amazonia | 2023-04-15 | 2023-08-30
[5 empty] | Alternativas para avanzar hacia la transición energética en Colombia, y estrategias complementarias y con diferenciación regional para lograr las metas nacionales de reducción de Gases de Efecto Invernadero - GEI | 2023-01-16 | 2023-11-10
[5 empty] | Estado de la restauración ecologica en colombia, con metas naciones unidas a 2030. | 2023-01-10 | 2023-12-02
| M2. Afianzar la articulación interinstitucional con el Ministerio Público y demás entidades para prestar una oferta de servicios integrada y oportuna a la ciudadanía. | 3.2.2 Fortalecimiento de los mecanismos de articulación con las ramas de poder público, demás organismos del estado y entidades territoriales, para la eficiente función misional | Preventivo | Regalías | Generación de capacidades para la gestión y ejecución de proyectos finaciados con recursos de regalías en municipios PDTS | 2023-01-01 | 2023-11-30
| M3. Acercar la PGN a la ciudadanía para el reconocimiento de su propósito misional | 3.3.3 Promoción de la capacitación y los procesos de enseñanza sobre la labor de la PGN y otras entidades del Ministerio Público dirigidos a la ciudadanía y entidades del Estado | Preventivo | Moralidad y Transparencia | Proyecto: Taller transparencia a un click de distancia | 2023-01-01 | 2023-12-20
[5 empty] | Proyecto: Traducción a lenguas indígenas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2023-01-01 | 2023-12-20
|  | 3.3.4 Promoción de la participación ciudadana y mecanismos de autocomposición | Atención al Ciudadano | Conciliación Administrativa | Realizar la revisión de contenido, actualización y publicación del material pedagógico orientado al ciudadano frente al trámite de la conciliación administrativa online, teniendo en cuenta el nuevo estatuto de conciliación | 2023-01-01 | 2023-12-31
[5 empty] | Implementar el registro público de constancias emitidas y la consulta gratuita del usuario por medios digitales | 2023-02-01 | 2023-08-01

## TRANSVERSALES
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023: DEPENDENCIAS TRASNVERSALES
ESTRATEGIA |  |  | RESPONSABLE |  | META
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDAD / PROYECTO | FECHA INICIO DDD/MM/AAAA | FECHA FINALIZACIÓN DDD/MM/AAAA
1. Recursos físicos y financieros | RFF1. Asegurar la disponibilidad de las soluciones tecnológicas para funcionarios y grupos de interés que faciliten la prestación y actualización de los servicios de la PGN | 1.1.1 Actualización constante de la plataforma de equipos informáticos y aseguramiento del acceso a este recurso en toda la Entidad | Tecnologías de la información | Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital | Renovación tecnológica y fortalecimiento de servicios de seguridad informática para garantizar la disponibilidad de la plataforma tecnológica | 2023-02-01 | 2023-12-31
[5 empty] | Implementación del dual stack (IPv4 e IPv6) para todos los sistemas, servicios y dispositivos de la entidad | 2023-09-01 | 2023-12-31
|  | 1.1.2 Aseguramiento de la usabilidad e interoperabilidad de los sistemas de información de la entidad | Tecnologías de la información |  | Aplicación de requerimientos técnicos de usabilidad en los sistemas de información | 2023-03-01 | 2023-12-31
[5 empty] | Adoptar el Marco de interoperabilidad definido por MINTIC | 2023-01-02 | 2023-12-31
|  | 1.1.3 Mejoramiento de las condiciones y la infraestructura tecnológica para soportar el funcionamiento adecuado de los diferentes sistemas | Tecnologías de la información |  | Fortalecimiento de la seguridad en las redes a través de la configuración en el NAC de assestments para equipos no corporativos. | 2023-07-01 | 2023-12-31
| RFF2. Mejorar la planificación administrativa y financiera para el suministro oportuno y adecuado de bienes y servicios institucionales | 1.2.1 Fortalecimiento del proceso de contratación de bienes y servicios de la entidad | Adquisición de bienes y servicios | Grupo Contratos | Capacitar a las dependencias solicitantes de procesos de selección, en la estructuración de los estudios y documentos previos. | 2023-02-01 | 2023-09-30
[5 empty] | Capacitar a las dependencias solicitantes de procesos de selección, en la verificación y evaluación de ofertas | 2023-02-01 | 2023-09-30
[5 empty] | Capacitar a los supervisores en el seguimiento, control, vigilancia de los contratos y manejo del SECOP II | 2023-02-01 | 2023-09-30
[5 empty] | Realizar la actualización del manual de contratación de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-10-31
[5 empty] | Expedir el manual de supervisión e interventoría de la Entidad | 2023-02-01 | 2023-10-31
|  | 1.2.2 Optimización de la gestión, ejecución y seguimiento del presupuesto. | Adquisición de bienes y servicios Direccionamiento y planeación institucional | División Financiera | Proveer herramientas para planear la ejecución presupuestal. | 2023-03-15 | 2023-04-30
[5 empty] | Sensibilizar a supervisores y dependencias sobre actuaciones con incidencia presupuestal y/o contable. | 2023-02-01 | 2023-12-22
[5 empty] | Sensibilidad a funcionarios sobre trámmite de comisiones de servicio | 2023-02-01 | 2023-12-22
[5 empty] | Implementar Ranking de Ejecución Presupuestal recursos de funcionamiento por dependencia | 2023-02-01 | 2023-12-31
[5 empty] | Implementar Ranking de Ejecución Presupuestal recursos de inversión por dependencia | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Oficina de Planeación | Consolidar el seguimiento a la ejecución del presupuesto | 2023-02-01 | 2023-11-30
[5 empty] | Formular el anteproyecto de presupuesto 2024 | 2023-02-01 | 2023-05-31
|  | 1.2.3 Mejora, ampliación y mantenimiento de la infraestructura física de la entidad para la adecuada prestación de los servicios | Administración de recursos y seguridad | División Administrativa | Diseño e implementación del contrato de suministro del mobiliario para 20 sedes de la PGN | 2023-01-01 | 2023-12-31
[5 empty] | Adecuación y mantenimiento de sedes | 2023-01-01 | 2023-11-30
| RFF3. Implementar la gestión documental para acceder oportunamente a la información producida institucionalmente | 1.3.1 Fortalecimiento de la estrategia para la gestión documental y la información contemplando la fuente de producción de información, el proceso de almacenamiento y consulta | Documental | División Documental | Sensibilizar a los servidores de la PGN en la aplicación del Proceso Documental. | 2023-03-01 | 2023-11-30
[5 empty] | Semana de la Gestión Documental | 2023-03-01 | 2023-12-31
|  | 1.3.2 Implementación de una iniciativa para la organización de la información digital | Documental |  | Diseñar estrategia para la socialización, uso y apropiación de la Guía metodológica y didáctica interactiva para el manejo de documentos electrónicos y expedientes híbridos. | 2023-02-01 | 2023-08-30
2. Capacidades institucionales | CI1. Consolidar y apropiar el modelo de gestión del conocimiento y la innovación para incrementar la productividad institucional y adaptarse a los cambios del entorno | 2.1.1 Definición, implementación y mantenimiento de la estrategia de uso y apropiación de los sistemas de información de la entidad | Tecnologías de la información | Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital | Uso y Apropiación de los sistemas de información desarrollados e implementados. | 2023-01-02 | 2023-06-30
[5 empty] | Realizar el desarrollo y/o mantenimiento de los sistemas de información. | 2023-01-02 | 2023-06-30
|  | 2.1.2 Construcción e implementación de una estrategia institucional basada en el buen uso de la información para su reporte, análisis y procesamiento | Conocimiento e innovación | Dirección de Apoyo Estratégico, Análisis de Datos e Información | Implementar el Sistema de detección y alertas para combatir el incremento patrimonial no justificado de servidores públicos, como un modelo de analítica que cruce la informacion de los sistemas que existen en las diferentes entidades que manejan, controlan y vigilan la información sobre la gestión de los servidores públicos, y el análisis de información tributaria y patrimonial del servidor público, su cónyuge, compañero permanente e hijos, con el fin de determinar posibles casos de incfremento patrimonial no justificado. | 2023-01-15 | 2023-10-01
[5 empty] | Actualizar la política de tratamiento de datos | 2023-02-01 | 2023-09-01
[5 empty] | Implementar modelos analíticos para fortalecer la función preventiva de la Procuraduría para fortalecer la función preventiva de la PGN | 2023-02-01 | 2023-11-30
[5 empty] | Mejorar los niveles de atención de la mesa de ayuda del Sistema de Información Misional | 2023-03-01 | 2023-10-01
|  | 2.1.3 Desarrollo, implementación y apropiación de tecnologías de la 4a. Revolución (Big Data, inteligencia artificial, blockchain, machine learning) | Tecnologías de la información | Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital | Desarrollo implementación de una solución tecnológica, para el análisis de precios en el sector de la contratación estatal | 2023-03-01 | 2023-12-31
[5 empty] | Desarrollo Observatorio de Vigilancia Tecnológica | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  | 2.1.5 Apropiación del conocimiento generado en la entidad por parte de los servidores | Conocimiento e innovación | IEMP | Socializar resultados de las investigaciones | 2023-01-15 | 2023-12-15
[5 empty] | Fortalecimiento de la memoria investigativa | 2023-01-15 | 2023-12-15
[5 empty] | Fortalecimiento de la labor editorial del IEMP | 2023-01-15 | 2023-12-15
[5 empty] | Implementar el Plan Institucional de Capacitación (PIC) | 2023-01-15 | 2023-12-15
[5 empty] | Desarrollar investigaciones proyectadas para la vigencia | 2023-01-15 | 2023-12-15
|  |  |  | Oficina de Planeación | Formular el plan de acción para la implementación del modelo de gestión del conocimiento y la innovación según linemientos dados en la política de MIPGN | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Dirección Nacional de Inv Especiales | Implementar Programa de Inducción Específica para los servidores de la DNIE | 2023-01-01 | 2023-11-30
[5 empty] | Realizar Curso de Policía Judicial para los servidores de la DNIE | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  | 2.1.4 Fortalecimiento del IEMP para la consolidación del proceso de formación, capacitación e investigación aplicada | Conocimiento e innovación | IEMP | Implementar la estrategia para el fortalecimiento del IEMP en lo relacionado con el proceso de formación, capacitación e investigación aplicada | 2023-01-15 | 2023-12-15
[5 empty] | Proyecto "Fortalecimiento de los procesos de capacitación y formación del IEMP en las temáticas de talento humano y Promujeres - PGN OPLA" | 2023-01-15 | 2023-12-15
| CI2. Consolidar el gerenciamiento del talento humano para incentivar el cumplimiento de las funciones institucionales en cada área de la entidad. | 2.2.1 Rediseño de la estructura organizacional para la alineación de necesidades, perfiles y capacidades | Talento Humano | Selección y Carrera | Realizar una mirada general del Régimen Especial de la Carrera Administrativa al interior de la Procuraduría General de la Nación | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  | 2.2.2 Optimización del ciclo de vida del servidor público de la PGN | Talento Humano | Selección y Carrera | Realizar una "Jornada de eventos para dar a conocer los servicios de competencia de la Oficina de Selección y Carrera" dirigida a los servidores de la Entidad. | 2023-01-01 | 2023-05-10
|  |  |  | Talento Humano | Desarrollar actividades para fortalecer las habilidades de liderazgo de los servidores que defina la Entidad de acuerdo con la priorización de necesidades, para que su gestión constituya un factor protector del riesgo psicosocial institucional | 2023-02-01 | 2023-12-15
[5 empty] | Implementar el Programa de prevención del acoso laboral y el fomento de la cultura del buen trato en la PGN | 2023-02-01 | 2023-12-31
[5 empty] | Implementar actividades dentro del Programa de Prepensionados | 2023-04-01 | 2023-12-10
[5 empty] | Realizar encuesta de intereses y necesidades de los servidores para la formulación del Progroma de Bienestar Social | 2023-08-01 | 2023-11-30
[5 empty] | Elaborar encuesta de satisfacción servidores posesionados | 2023-02-01 | 2023-12-31
| CI3. Fomentar la cultura organizacional para mejorar la coordinación intra institucional y promover el sentido de apropiación institucional. | 2.3.1. Consolidación del proceso de gestión del cambio adelantado por la PGN mediante la efectiva comunicación institucional y otras actividades | Comunicaciones | Prensa | Definir los hitos del proceso de gestión del cambio conjuntamente con la Secretaría General, División de Gestión del Talento Humano y el Grupo de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo | 2023-01-18 | 2023-01-25
[5 empty] | Estructurar plan de comunicaciones para la socialización del proceso de gestión del cambio | 2023-02-28 | 2023-04-12
[5 empty] | Implementar las acciones de comunicación definidas en el plan de comunicaciones | 2023-04-17 | 2023-12-15
[5 empty] | Evaluar los resultados del enfoque comunicacional del proceso de gestión del cambio | 2023-11-20 | 2023-12-15
|  |  |  | División Documental | Desarrollar actividades culturales mediante talleres, ciclos de lectura y escritura. | 2023-03-01 | 2023-10-31
|  | 2.3.2 Fortalecimiento de la coordinación y articulación de todas las áreas y del nivel central y las regiones | Adquisición de bienes y servicios Administración de recursos y seguridad Evaluación Institucional | Secretaría General | Generar espacios de articulación con las diferentes dependencias de la PGN, con especial enfoque en las Regionales para atender problemáticas de índole contractual y administrativo. | 2023-01-02 | 2023-12-31
|  |  |  | División de Seguridad | Diagnóstico de existencia de cartillas de autoprotección | 2023-01-16 | 2023-02-16
[5 empty] | Estructuración de contenido normativo, procedimental y gráfico de la cartilla de autoprotección | 2023-02-17 | 2023-04-17
[5 empty] | Diseño y elaboración de la cartilla de autoprotección en pdf | 2023-04-18 | 2023-11-30
[5 empty] | Revisión y validación de la cartilla de autoprotección | 2023-12-01 | 2023-12-31
[5 empty] | Entrega cartilla a servidores de medidas de autoprotección a servidores y exservidores que se encuentren en proceso de estudio de nivel de amenazas y riesgo | 2024-01-01 | 2024-12-01
|  |  |  | Control Interno | Módulo de control interno en el SUI | 2023-01-16 | 2023-12-20
| CI4. Implementar el modelo de direccionamiento estratégico basado en riesgos de la gestión pública para contribuir al alcance de resultados y efectos institucionales. | 2.4.1 Desarrollo del Programa de Direccionamiento Estratégico | Direccionamiento y planeación institucional | Oficina de Planeación | Formular y Monitorear el direccionamiento estratégico de la entidad | 2023-03-01 | 2023-12-30
[5 empty] | Realizar la parametrización del PAAC en el Strategos para su seguimiento por parte de la OPLA | 2023-02-01 | 2023-12-30
|  | 2.4.2 Afianzamiento de la cultura de la planeación institucional | Direccionamiento y planeación institucional Mejoramiento Continuo |  | Consolidar la implementación del MIPGN a nivel central según herramienta establecida | 2023-02-01 | 2023-12-31
[5 empty] | Socializar el MIPGN en territorio | 2023-10-01 | 2023-12-31
[5 empty] | Formular estrategia de sensibilizacion para conocimiento y despliegue del PEI y PAI | 2023-02-01 | 2023-12-31
[5 empty] | Actualizar el mapa de procesos conforme a las necesidades de la entidad | 2023-01-15 | 2023-06-30
[5 empty] | Presentar laauditoria de recertificación del SGC ISO 9001:2015 | 2023-03-01 | 2023-11-30
|  | 2.4.3 Operación del Direccionamiento Estratégico | Direccionamiento y planeación institucional | Oficina de Planeación | Consolidar las labores del comité especial de seguimiento al PEI (Res 315 de 2022) y el CIGD | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Control Interno | Manual de informes de Ley a nivel territorial | 2023-03-01 | 2023-10-02
3. Misional | M1. Consolidar el trabajo colaborativo de las tres funciones misionales teniendo como enfoque la creación de valor para tener una actuación más anticipatoria y prestar un servicio de calidad a los ciudadanos. | 3.1.6 Unificación de crtierio para la articulación misional y temática entre las diferentes dependencias de la entidad | Jurídica | Jurídica | Coordinar eficazmente el trabajo de defensa judicial entre la Oficina Jurídica y los apoderados de los procesos judiciales de las Procuradurías Regionales y Provinciales. | 2023-01-15 | 2023-12-22
[5 empty] | Implementar un modelo de único apoderado y/o único enlace para el trámite de tutelas en las Procuradurías Regionales y Provinciales. | 2023-01-15 | 2023-12-22
[5 empty] | Coordinar el proceso para adelantar la conciliación de las demandas presentadas contra la PGN por el pago de la prima especial de servicios (art. 14 Ley 04/1992) y la bonificación por el pago de la prima especial de servicios (art. 14 Ley 04/1992) y la bonificación por compensación (Dec. 610/1998 y Dec. 1102/2012). * A diciembre de 2022 son 759 demandas de este tipo. | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Relatoria | Actualizar las herramientas de consultas incluyendo mejoras en los productos de la web | 2023-01-01 | 2023-06-30
[5 empty] | Realizar un diagnostico y presentar una propuesta de la construcción de lineas doctrinales | 2023-01-01 | 2023-12-30
[5 empty] | Proponer nuevos productos de administración y analisis de información con los que se pueda realizar generación de conocimiento | 2023-04-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Dirección Nacional de Inv Especiales | Establecer los lineamientos para el desarrollo de las funciones de Policía judicial Disciplinaria | 2023-01-01 | 2023-12-31
[5 empty] | Desarrollar las directrices de la función jurisdiccional de la PGN | 2023-01-01 | 2023-12-31
[5 empty] | Unificar las directrices para la práctica probatorias en la PGN | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  | 3.1.12 Formulación e implementación de una política de lucha contra la corrupción | Mejoramiento Continuo | Dirección Nacional de Inv Especiales | Preparar área de grafología forense para proceso de acreditación de calidad | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Dirección Nacional de Inv Especiales | Preparar área de grafología forense para proceso de acreditación de calidad | 2023-01-01 | 2023-12-31
| M2. Afianzar la articulación interinstitucional con el Ministerio Público y demás entidades para prestar una oferta de servicios integrada y oportuna a la ciudadanía. | 3.2.1 Generación de estrategias de articulación efectiva con el Ministerio Público a través del Plan Decenal | Direccionamiento y planeación institucional | IEMP | Articular la implementación del PDMP con los demás actores del Ministerio Público | 2023-01-15 | 2023-12-15
|  | 3.2.3 Promoción de alianzas con organismos internacionales | Direccionamiento y planeación institucional | Grupo de Cooperación Internacional | Fortalecer el banco de iniciativas y proyectos de cooperación internacional que apalancan los esfuerzos y prioridades de la Procuraduría General de la Nación. | 2023-01-01 | 2023-12-31
| M3. Acercar la PGN a la ciudadanía para el reconocimiento de su propósito misional | 3.3.1 Implementación del Modelo de Atención al Ciudadano | Atención al ciudadano | División de Relacionamiento con el Ciudadano | Promocionar en articulación con la oficina de prensa estrategia para la socialización de la política de atención al ciudadano con direccionamiento hacia una atención de excelencia | 2023-01-01 | 2023-03-30
[5 empty] | Articular con la oficina de prensa la estrategia para la socialización de la política de atención al ciudadano de la PGN | 2023-01-01 | 2023-03-30
[5 empty] | Socializar la política de atención al ciudadano | 2023-01-01 | 2023-06-30
[5 empty] | Elaboración de estrategia de comunicación para tramites y servicios de cara a la ciudadanía | 2023-12-01 | 2023-12-31
|  | 3.3.2 Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación externa con los ciudadanos | Comunicación | Prensa | Producción de contenidos y campañas acerca de los principales servicios prestados por la entidad | 2023-02-20 | 2023-12-15
[5 empty] | Actualización de contenidos del portal web | 2023-01-02 | 2023-12-31
[5 empty] | Divulgación de información noticiosa a través de los diferentes canales de comunicación institucional | 2023-01-02 | 2023-12-31
[5 empty] | Socialización de las mejoras tecnológicas que facilitan los servicios que presta la PGN al ciudadano | 2023-04-17 | 2023-12-15
[5 empty] | Producción de contenidos y campañas relacionados con los logros más destacados; impacto de la gestión de la entidad en los ciudadanos del territorio nacional. | 2023-04-17 | 2023-12-15
|  | 3.3.3 Promoción de la capacitación y los procesos de enseñanza sobre la labor de la PGN y otras entidades del Ministerio Público dirigidos a la ciudadanía y entidades del Estado | Conocimiento e innovación | IEMP | Implementar una campaña pedagógica de lucha contra la corrupción | 2023-01-15 | 2023-12-15
[5 empty] | Modelo de red de aprendizaje | 2023-01-15 | 2023-12-15
[5 empty] | Programa de fortalecimiento de competencias del Ministerio Público | 2023-01-15 | 2023-12-15
[5 empty] | Desarrollar una estrategia de fortalecimiento de capacidad técnica para el ejercicio misional preventivo en el seguimiento a las política públicas relacionadas con el cumplimiento de la agenda 2030 aprobada en el marco de la Organización para las Naciones Unidas: objetivos de desarrollo sostenible - BID | 2023-01-15 | 2023-12-15
[5 empty] | Capacitación a Oficinas de Control Interno en contratación pública y prácticas líderes en equidad de género - GCI - UK | 2023-01-15 | 2023-12-15
[5 empty] | Escuelas regionales de díalogo social - GCI - AECI | 2023-01-15 | 2023-12-15
[5 empty] | Personerías al frente GCI- USAID | 2023-01-15 | 2023-12-15
|  |  |  | Dirección Nacional de Inv Especiales | Realizar Congreso de Policía Judicial | 2023-01-01 | 2023-12-31

## S. PACÍFICO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023: DEPENDENCIAS TERRITORIALES - SECCIONAL PACÍFICO
ESTRATEGIA |  |  | RESPONSABLE |  | META
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDAD / PROYECTO | FECHA INICIO DDD/MM/AAAA | FECHA FINALIZACIÓN DDD/MM/AAAA
3. MISIONAL | M1. Consolidar el trabajo colaborativo de las tres funciones misionales teniendo como enfoque la creación de valor para tener una actuación más anticipatoria y prestar un servicio de | 3.1.1 Implementación del plan de descongestión de los procesos disciplinarios | Disciplinario | Buenaventura | Consolidar la estrategia para descongestionar los procesos en riesgos de prescripción según ley 1952 de 2019 | 2023-01-20 | 2023-12-30
|  |  |  | Buga |  | 2023-01-10 | 2023-04-28
|  |  |  | Cali |  | 2023-01-20 | 2023-06-30
|  |  |  | Cauca |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Chocó |  | 2023-04-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Ipiales |  | 2023-01-02 | 2023-12-20
|  |  |  | Nariño |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
|  |  |  | Pasto |  | 2023-01-15 | 2023-12-25
|  |  |  | Popayán |  | 2023-01-16 | 2023-12-30
|  |  |  | Santander de Quilichao |  | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Tumaco |  | 2023-01-01 | 2023-07-30
|  |  |  | Valle del Cauca |  | 2023-01-20 | 2023-06-30
|  |  |  | Chocó | Evaluación de quejas | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Pasto | Formular el plan de mejoramiento para lograr el cumplimiento de términos en procesos disciplinarios | 2023-10-01 | 2023-12-25
|  | 3.1.4 Fortalecimiento y mejoramiento del sistema y modelo preventivo | Preventivo | Buenaventura | Identificar e implementar actuaciones preventivas (casos y proyectos) sobre temáticas priorizadas en el territorio. | 2023-02-01 | 2023-06-30
|  |  |  | Buga |  | 2023-05-08 | 2023-09-15
|  |  |  | Cali |  | 2023-02-01 | 2023-08-15
|  |  |  | Cauca |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Chocó |  | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Ipiales |  | 2023-01-02 | 2023-12-15
|  |  |  | Nariño |  | 2023-01-02 | 2023-07-31
|  |  |  | Pasto |  | 2023-01-15 | 2023-12-25
|  |  |  | Popayán |  | 2023-03-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Santander de Quilichao |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Tumaco |  | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Valle del Cauca |  | 2023-02-01 | 2023-05-30
|  |  |  | Buenaventura | Crear una estrategia de divulgación dirigido a la ciudadanía frente al rol preventivo de la PGN | 2023-05-01 | 2023-09-30
|  |  |  | Buga |  | 2023-03-06 | 2023-08-08
|  |  |  | Cali |  | 2023-05-01 | 2023-08-15
|  |  |  | Cauca |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Chocó |  | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Ipiales |  | 2023-01-02 | 2023-12-15
|  |  |  | Nariño |  | 2023-01-02 | 2023-11-30
|  |  |  | Pasto |  | 2023-02-01 | 2023-12-25
|  |  |  | Popayán |  | 2023-03-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Santander de Quilichao |  | 2023-01-01 | 2023-06-30
|  |  |  | Tumaco |  | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Valle del Cauca |  | 2023-05-01 | 2023-08-15
|  | 3.1.5 Atención misional prioritaria a los siguientes temas: i) educación, ii) juventud, iii) ética pública, iv) participación democrática y proceso electoral, v) salud. | Preventivo | Buenaventura | Realizar un proceso de articulación y seguimiento con los diferentes actores encargados de ejercer el control de la publicidad electoral para el cumplimiento de la normatividad | 2023-08-02 | 2023-11-08
|  |  |  | Buga |  | 2023-07-10 | 2023-10-28
|  |  |  | Cali |  | 2023-09-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Cauca |  | 2023-02-01 | 2023-09-30
|  |  |  | Chocó |  | 2023-07-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Popayán |  | 2023-08-01 | 2023-10-29
|  |  |  | Santander de Quilichao |  | 2023-08-01 | 2023-10-29
|  |  |  | Buga | Planear e implementar una estrategia para el seguimiento efectivo al proceso electoral 2023 | 2023-06-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Buenaventura |  | 2023-06-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Cali |  | 2023-01-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Cauca |  | 2023-01-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Chocó |  | 2023-07-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Ipiales |  | 2023-01-02 | 2023-11-19
|  |  |  | Pasto |  | 2023-01-25 | 2023-12-15
|  |  |  | Santander de Quilichao |  | 2023-03-30 | 2023-10-31
|  |  |  | Valle del Cauca |  | 2023-06-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Ipiales | Diseñar una estrategia de fortalecimiento al control social del PAE | 2023-01-02 | 2023-12-20
|  |  |  | Nariño |  | 2023-01-02 | 2023-11-30
|  |  |  | Pasto |  | 2023-01-10 | 2023-12-25
|  |  |  | Popayán |  | 2023-01-16 | 2023-12-30
|  |  |  | Tumaco |  | 2023-02-01 | 2023-11-15
|  |  |  | Tumaco | Crear una estrategia de seguimiento al procedimiento de certificación y caracterización de población en discapacidad | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  | 3.1.7 Renovación del compromiso con la promoción, protección y defensa de los DDHH (Derechos Humanos | Preventivo | Buenaventura | Desarrollar una estrategia de sensibilización con fuerza pública en temas de DDHH. | 2023-07-01 | 2023-09-30
|  |  |  | Buga |  | 2023-02-14 | 2023-09-29
|  |  |  | Cali |  | 2023-07-01 | 2023-09-30
|  |  |  | Cauca |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Pasto |  | 2023-04-01 | 2023-12-25
|  |  |  | Valle del Cauca |  | 2023-07-01 | 2023-09-30
|  |  |  | Buenaventura | Propiciar un encuentro con los integrantes del ministerio público para el intercambio de experiencias, análisis de capacidades y coordinación de Actividades de defensa y promoción de los DDHH | 2023-03-15 | 2023-04-15
|  |  |  | Cali |  | 2023-11-15 | 2023-12-05
|  |  |  | Cauca |  | 2023-01-01 | 2023-09-30
|  |  |  | Chocó |  | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Popayán |  | 2013-05-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Santander de Quilichao |  | 2023-01-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Tumaco |  | 2023-05-01 | 2023-08-30
|  |  |  | Valle del Cauca |  | 2023-11-15 | 2023-12-15
|  |  |  | Buga | Efectuar seguimiento, vigilancia y promoción a las administraciones locales sobre las rutas de prevención, atención y protección de los DDHH en sus territorios. | 2023-02-27 | 2023-06-15
|  |  |  | Chocó |  | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Ipiales |  | 2023-01-02 | 2023-12-12
|  |  |  | Santander de Quilichao |  | 2023-01-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Ipiales | Planear e implementar una estrategia para vigilar la protección y defensa de los DDHH en establecimientos penitenciarios y carcelarios | 2023-01-02 | 2023-12-12
|  |  |  | Pasto |  | 2023-01-30 | 2023-12-25
|  |  |  | Nariño | Diseñar y realizar una estrategia orientada a la actualización de los planes de prevención y protección establecidos en la ley 1448 de 2011, con el fin de que se adecuen a la reconfiguración del conflicto armado y la protección de los defensores de DDHH | 2023-01-02 | 2023-11-30
|  |  |  | Popayán | Diseñar y realizar una estrategia orientada al seguimiento de los fondos FOSE | 2023-06-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Tumaco | Generar una estrategia de divulgación en promoción y protección de DDHH dirigida a la ciudadanía y demás organizaciones | 2023-03-01 | 2023-12-15

## S. EJE CAFETERO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023: DEPENDENCIAS TERRITORIALES - SECCIONAL EJE CAFETERO
ESTRATEGIA |  |  | RESPONSABLE |  | META
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDAD / PROYECTO | FECHA INICIO DDD/MM/AAAA | FECHA FINALIZACIÓN DDD/MM/AAAA
1. MISIONAL | M1. Consolidar el trabajo colaborativo de las tres funciones misionales teniendo como enfoque la creación de valor para tener una actuación más anticipatoria y prestar un servicio de calidad a los ciudadanos. | 3.1.1 Implementación del plan de descongestión de los procesos disciplinarios | Disciplinario | Amaga | Consolidar la estrategia para descongestionar los procesos en riesgos de prescripción según ley 1952 de 2019 | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Andes |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Antioquia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Apartadó |  | 2023-01-02 | 2023-12-15
|  |  |  | Armenia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Caldas |  | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Cartago |  | 2023-01-02 | 2023-12-29
|  |  |  | Manizales |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Pereira |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Puerto Berrío |  | 2023-01-02 | 2023-12-29
|  |  |  | Quindio |  | 2023-01-02 | 2023-08-02
|  |  |  | Risaralda |  | 2023-01-02 | 2023-12-29
|  |  |  | Rionegro |  | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Santa Fe de Antioquia |  | 2023-01-02 | 2023-11-30
|  |  |  | Valle de Aburrá |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Yarumal |  | 2023-01-02 | 2023-11-30
|  |  |  | Rionegro | Priorizar procesos disciplinarios de impacto | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  | 3.1.4 Fortalecimiento y mejoramiento del sistema y modelo preventivo | Preventivo | Andes | Ejecutar casos preventivos en temas priorizados de acuerdo al contexto territorial | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Amaga |  | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Antioquia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Armenia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Caldas |  | 2023-01-15 | 2023-12-31
|  |  |  | Cartago |  | 2023-01-02 | 2023-12-29
|  |  |  | Manizales |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Pereira |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Quindio |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
|  |  |  | Risaralda |  | 2023-01-02 | 2023-07-31
|  |  |  | Rionegro |  | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Valle de Aburrá |  | 2023-02-01 | 2023-03-31
|  |  |  | Antioquia | Formular e implementar una estrategia de fortalecimiento del modelo preventivo al interior de las dependencias | 2023-01-01 | 2023-07-30
|  |  |  | Armenia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Caldas |  | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Cartago |  | 2023-01-02 | 2023-12-29
|  |  |  | Manizales |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Puerto Berrío |  | 2023-01-02 | 2023-06-30
|  |  |  | Quindio |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Valle de Aburrá |  | 2023-02-01 | 2023-03-31
|  |  |  | Yarumal |  | 2023-01-16 | 2023-06-30
|  |  |  | Antioquia | Desarrollar un ejercicio de cooperación interdependencias para compartir buenas prácticas en temas preventivos | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Armenia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Caldas |  | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Cartago |  | 2023-01-02 | 2023-12-29
|  |  |  | Manizales |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Quindio |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Rionegro |  | 2023-01-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Valle de Aburrá |  | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Andes | Formular e implementar una estrategia de descongestión de acciones preventivas de asuntos abreviados y ordinarios ad portas de vencimiento de terminos | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Antioquia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Apartadó |  | 2023-01-02 | 2023-12-15
|  |  |  | Armenia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Cartago |  | 2023-01-02 | 2023-12-29
|  |  |  | Manizales |  | 2023-12-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Quindio |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Risaralda |  | 2023-01-02 | 2023-12-29
|  |  |  | Valle de Aburrá |  | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Amaga | Promover la aplicación del modelo preventivo en las personerías municipales y distritales | 2023-02-15 | 2023-12-15
|  |  |  | Antioquia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Apartadó |  | 2023-01-02 | 2023-12-15
|  |  |  | Armenia |  | 2023-02-01 | 2023-03-31
|  |  |  | Cartago |  | 2023-01-02 | 2023-12-29
|  |  |  | Manizales |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Puerto Berrío |  | 2023-07-04 | 2023-12-29
|  |  |  | Quindio |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Rionegro |  | 2023-01-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Santa Fe de Antioquia |  | 2023-02-01 | 2023-10-30
|  |  |  | Valle de Aburrá |  | 2023-02-01 | 2023-03-31
|  |  |  | Yarumal |  | 2023-07-04 | 2023-11-30
|  | 3.1.5 Atención misional prioritaria a los siguientes temas: i) educación, ii) juventud, iii) ética pública, iv) participación democrática y proceso electoral, v) salud. | Preventivo | Andes | Formular e implementar una estrategia para promover la participación de las organizaciones no gubernamentales y representantes sociales en el proceso de control electoral | 2023-01-01 | 2023-12-29
|  |  |  | Amaga |  | 2023-01-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Antioquia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Armenia |  | 2023-01-01 | 2023-09-30
|  |  |  | Caldas |  | 2023-07-01 | 2023-10-27
|  |  |  | Cartago |  | 2023-01-16 | 2023-12-29
|  |  |  | Manizales |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Pereira |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Puerto Berrío |  | 2023-04-10 | 2023-11-30
|  |  |  | Quindio |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Rionegro |  | 2023-01-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Valle de Aburrá |  | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Yarumal |  | 2023-04-10 | 2023-11-30
|  |  |  | Andes | Formular e implementar una estrategia de sensibilización ciudadana en relación al control electoral 2022-2023 elaborado por la PGN | 2023-07-01 | 2023-09-30
|  |  |  | Amaga |  | 2023-02-15 | 2023-10-01
|  |  |  | Antioquia |  | 2023-04-01 | 2023-10-29
|  |  |  | Apartadó |  | 2023-01-02 | 2023-11-30
|  |  |  | Armenia |  | 2023-01-01 | 2023-09-30
|  |  |  | Caldas |  | 2023-08-01 | 2023-10-27
|  |  |  | Cartago |  | 2023-01-16 | 2023-10-13
|  |  |  | Manizales |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Puerto Berrío |  | 2023-04-10 | 2023-11-30
|  |  |  | Quindio |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Risaralda |  | 2023-01-02 | 2023-10-14
|  |  |  | Rionegro |  | 2023-01-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Santa Fe de Antioquia |  | 2023-01-02 | 2023-09-30
|  |  |  | Valle de Aburrá |  | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Yarumal |  | 2023-04-10 | 2023-11-30
|  | 3.1.7 Renovación del compromiso con la promoción, protección y defensa de los DDHH (Derechos Humanos | Preventivo | Andes | Realizar seguimiento a las entidades territoriales sobre la implementación de las rutas de atención a víctimas | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Amaga |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Antioquia |  | 2023-04-01 | 2023-09-30
|  |  |  | Apartadó |  | 2023-01-02 | 2023-12-15
|  |  |  | Armenia |  | 2023-01-01 | 2023-03-30
|  |  |  | Cartago |  | 2023-01-16 | 2023-12-29
|  |  |  | Manizales |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Puerto Berrío |  | 2023-07-04 | 2023-11-03
|  |  |  | Quindio |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Rionegro |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Valle de Aburrá |  | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Yarumal |  | 2023-07-10 | 2023-11-03
|  |  |  | Andes | Realizar un seguimiento en relación con la formulación y ejecución de rutas de atención, orientadas a la atención de migrantes, indigentes y habitantes de calle | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Amaga |  | 2023-01-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Antioquia |  | 2023-04-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Apartadó |  | 2023-01-02 | 2023-12-15
|  |  |  | Armenia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Caldas |  | 2023-03-21 | 2023-12-31
|  |  |  | Cartago |  | 2023-01-16 | 2023-12-29
|  |  |  | Manizales |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Quindio |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Risaralda |  | 2023-07-04 | 2023-12-29
|  |  |  | Rionegro |  | 2023-01-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Santa Fe de Antioquia |  | 2023-01-02 | 2023-11-30
|  |  |  | Valle de Aburrá |  | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Apartadó | Ejecutar un caso preventivo encaminado a la protección de los derechos de los menores | 2023-01-02 | 2023-12-15
|  |  |  | Antioquia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Armenia |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Caldas |  | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Cartago |  | 2023-01-16 | 2023-12-29
|  |  |  | Manizales |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Pereira |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Puerto Berrío |  | 2023-01-02 | 2023-06-30
|  |  |  | Quindio |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Valle de Aburrá |  | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Yarumal |  | 2023-01-20 | 2023-06-30

## S. CARIBE
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023: DEPENDENCIAS TERRITORIALES - SECCIONAL CARIBE
ESTRATEGIA |  |  | RESPONSABLE |  | META
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDAD / PROYECTO | FECHA INICIO DDD/MM/AAAA | FECHA FINALIZACIÓN DDD/MM/AAAA
3. MISIONAL | M1. Consolidar el trabajo colaborativo de las tres funciones misionales teniendo como enfoque la creación de valor para tener una actuación más anticipatoria y prestar un servicio de calidad a los ciudadanos. | 3.1.1 Implementación del plan de descongestión de los procesos disciplinarios | Disciplinario | Atlántico | Implementar plan de descongestión frente a los procesos con riesgo de prescripción -ley 2094 de 2021 | 2023-01-01 | 2023-03-30
|  |  |  | Banco Magdalena |  | 2023-01-16 | 2023-06-30
|  |  |  | Barranquilla |  | 2023-01-16 | 2023-12-29
|  |  |  | Bolívar |  | 2023-01-10 | 2023-12-30
|  |  |  | Carmen de Bolívar |  | 2023-01-25 | 2023-12-15
|  |  |  | Cartagena |  | 2023-02-16 | 2023-12-29
|  |  |  | Cesar |  | 2023-01-02 | 2023-12-30
|  |  |  | Córdoba |  | 2023-01-05 | 2023-12-30
|  |  |  | Guajira |  | 2023-02-01 | 2023-12-10
|  |  |  | Magangue |  | 2023-02-20 | 2023-12-15
|  |  |  | Magdalena |  | 2023-01-15 | 2023-06-30
|  |  |  | Montería |  | 2023-01-31 | 2023-12-30
|  |  |  | San Andrés |  | 2023-02-25 | 2023-12-05
|  |  |  | Santa Marta |  | 2023-01-15 | 2023-06-30
|  |  |  | Sincelejo |  | 2023-01-31 | 2023-12-30
|  |  |  | Sucre |  | 2023-01-31 | 2023-12-30
|  |  |  | Valledupar |  | 2023-01-16 | 2023-08-15
|  |  |  | Banco Magdalena | Formular e implementar plan de acción para el cumplimiento de las metas de descongestión 2023 | 2023-02-01 | 2023-12-20
|  |  |  | Bolívar |  | 2023-01-10 | 2023-12-20
|  |  |  | Carmen de Bolívar |  | 2023-02-20 | 2023-12-15
|  |  |  | Cartagena |  | 2023-02-16 | 2023-12-29
|  |  |  | Cesar |  | 2023-01-02 | 2023-12-30
|  |  |  | Guajira |  | 2023-02-01 | 2023-12-10
|  |  |  | Magangue |  | 2023-01-25 | 2023-12-15
|  |  |  | Magdalena |  | 2023-02-01 | 2023-12-20
|  |  |  | Santa Marta |  | 2023-02-01 | 2023-12-20
|  |  |  | Valledupar |  | 2023-01-16 | 2023-12-15
|  | 3.1.2 Implementación del nuevo código disciplinario y las modificaciones normativas recientes | Disciplinario | Córdoba | Desarrollar herramientas para el ejercicio de la función disciplinaria para las personerías municipales | 2023-02-01 | 2023-11-20
|  |  |  | Montería |  | 2023-02-01 | 2023-11-29
|  |  |  | Sucre |  | 2023-02-01 | 2023-11-29
|  |  |  | Carmen de Bolívar | Revisión, actualización e implementación de la normatividad del nuevo código disciplinario | 2023-06-01 | 2023-06-30
|  |  |  | Magangue |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
|  |  |  | Cesar | Vigilancia superior en las actuaciones disciplinarias en etapa de instrucción en las Oficinas de Control Interno de las entidades donde se tenga competencia | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Valledupar | Vigilancia superior de las actuaciones disciplinarias en etapa de instrucción en las Oficinas de Control Interno del Comando de Policia del Cesar y del Municipio de Valledupar | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  | 3.1.4 Fortalecimiento y mejoramiento del sistema y modelo preventivo | Preventivo | Atlántico | Formular e implementar un plan de acción para el fortalecimiento del modelo preventivo | 2023-01-01 | 2023-06-30
|  |  |  | Banco Magdalena |  | 2023-02-01 | 2023-12-20
|  |  |  | Barranquilla |  | 2023-01-16 | 2023-12-29
|  |  |  | Bolívar |  | 2023-01-10 | 2023-01-20
|  |  |  | Carmen de Bolívar |  | 2023-04-03 | 2023-05-31
|  |  |  | Cartagena |  | 2023-02-28 | 2023-12-29
|  |  |  | Córdoba |  | 2023-03-01 | 2023-06-30
|  |  |  | Guajira |  | 2023-01-02 | 2023-12-10
|  |  |  | Magangue |  | 2023-04-03 | 2023-05-30
|  |  |  | Magdalena |  | 2023-02-01 | 2023-12-20
|  |  |  | Montería |  | 2023-03-01 | 2023-06-30
|  |  |  | Santa Marta |  | 2023-02-01 | 2023-12-20
|  |  |  | Sincelejo |  | 2023-03-01 | 2023-06-30
|  |  |  | Sucre |  | 2023-02-01 | 2023-06-30
|  |  |  | Atlántico | Implementar una estrategia de descongestión en preventivas asunto abreviado y ordinario, para comenzar a trabajar en casos y proyectos preventivos | 2023-01-15 | 2023-11-15
|  |  |  | Barranquilla |  | 2023-01-16 | 2023-12-29
|  |  |  | Carmen de Bolívar |  | 2023-01-05 | 2023-12-15
|  |  |  | Magangue |  | 2023-01-05 | 2023-12-15
|  |  |  | San Andrés |  | 2023-03-10 | 2023-07-07
|  |  |  | Atlántico | Priorizar y adelantar un proyecto preventivo focalizado sobre un tema de relevancia regional | 2023-01-15 | 2023-12-15
|  |  |  | Barranquilla |  | 2023-01-16 | 2023-12-29
|  |  |  | Carmen de Bolívar |  | 2023-02-01 | 2023-03-30
|  |  |  | Cesar |  | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Guajira |  | 2023-02-02 | 2023-12-10
|  |  |  | Magangue |  | 2023-02-01 | 2023-03-30
|  |  |  | Valledupar |  | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Banco Magdalena | Identificar e implementar actuaciones en escenarios de anticipación donde sean necesarios la activación de la misión preventiva de la PGN para la garantía de los DDH y y defensa del patrimonio público | 2023-01-02 | 2023-12-15
|  |  |  | Cesar |  | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Magadalena |  | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Santa Marta |  | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Valledupar |  | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Bolívar | Diseñar e implementar una estrategia de articulación Procuraduría-Personería para la atención conjunta en casos preventivos | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Carmen de Bolívar |  | 2023-07-03 | 2023-08-30
|  |  |  | Cartagena |  | 2023-03-06 | 2023-12-29
|  |  |  | Magangue |  | 2023-07-03 | 2023-08-30
|  |  |  | Córdoba | Estandarizar procesos y procedimientos de la función preventiva en las Personerías Municipales | 2023-02-01 | 2023-09-29
|  |  |  | Carmen de Bolívar |  | 2023-06-01 | 2023-07-31
|  |  |  | Magangue |  | 2023-06-01 | 2023-07-30
|  |  |  | Montería |  | 2023-02-01 | 2023-09-29
|  |  |  | Sincelejo |  | 2023-02-01 | 2023-09-29
|  |  |  | Sucre |  | 2023-02-01 | 2023-09-29
|  |  |  | Atlántico | Proyecto: "Seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos de los municipios del Atlántico " | 2023-02-01 | 2023-12-29
|  |  |  | Cartagena | Desarrollar plan de acercamiento y capacitación con las veedurías ciudadanas para formarla en conocimiento sobre las funciones y gestión de la PGN y otras entidades del Ministerio Público | 2023-01-30 | 2023-03-18
|  | 3.1.5 Atención misional prioritaria a los siguientes temas: i) educación, ii) juventud, iii) ética pública, iv) participación democrática y proceso electoral, v) salud. | Preventivo | Atlántico | Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley 1622 de 2013 modificada por la ley 1885 de 2018, que crea los consejos de juventudes, en los municipios de jurisdicción del departamento | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Barranquilla |  | 2023-01-16 | 2023-12-29
|  |  |  | Carmen de Bolívar |  | 2023-02-01 | 2023-03-30
|  |  |  | Cesar |  | 2023-02-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Guajira |  | 2023-01-02 | 2023-12-10
|  |  |  | Magangue |  | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Valledupar |  | 2023-02-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Bolívar | Impulsar el diseño, actualización y/o implementación de una política pública de juventud en los territorios | 2023-01-07 | 2023-12-15
|  |  |  | Cartagena |  | 2023-03-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Atlántico | Diseñar e implementar las estrategias que permitan el desarrollo transparente del proceso electoral 2023 en la jurisdicción de la regional | 2023-01-01 | 2023-09-30
|  |  |  | Banco Magdalena |  | 2023-03-01 | 2023-10-31
|  |  |  | Barranquilla |  | 2023-01-16 | 2023-12-29
|  |  |  | Bolívar |  | 2023-07-03 | 2023-10-31
|  |  |  | Carmen de Bolívar |  | 2023-01-10 | 2023-10-30
|  |  |  | Cartagena |  | 2023-07-04 | 2023-11-30
|  |  |  | Cesar |  | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Córdoba |  | 2023-02-01 | 2023-09-29
|  |  |  | Guajira |  | 2023-01-02 | 2023-12-10
|  |  |  | Magangue |  | 2023-01-10 | 2023-10-30
|  |  |  | Magdalena |  | 2023-03-01 | 2023-10-31
|  |  |  | Montería |  | 2023-02-01 | 2023-09-29
|  |  |  | San Andrés |  | 2023-02-17 | 2023-11-06
|  |  |  | Santa Marta |  | 2023-03-01 | 2023-10-31
|  |  |  | Sincelejo |  | 2023-02-01 | 2023-09-29
|  |  |  | Sucre |  | 2023-02-01 | 2023-09-29
|  |  |  | Valledupar |  | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Banco Magdalena | Priorizar el impulso y evaluación de asuntos disciplinarios relacionados con irregularidades en la ejecución de los recursos públicos frente a los temas de impacto | 2023-02-01 | 2023-12-20
|  |  |  | Carmen de Bolívar |  | 2023-01-25 | 2023-12-15
|  |  |  | Magangue |  | 2023-01-25 | 2023-12-15
|  |  |  | Magdalena |  | 2023-02-01 | 2023-12-20
|  |  |  | Santa Marta |  | 2023-02-01 | 2023-12-20

## S. CENTRO ORIENTE
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023: DEPENDENCIAS TERRITORIALES - SECCIONAL CENTRO ORIENTE
ESTRATEGIA |  |  | RESPONSABLE |  | META
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDAD / PROYECTO | FECHA INICIO DDD/MM/AAAA | FECHA FINALIZACIÓN DDD/MM/AAAA
MISIONAL | M1. Consolidar el trabajo colaborativo de las tres funciones misionales teniendo como enfoque la creación de valor para tener una actuación más anticipatoria y prestar un servicio de calidad a los ciudadanos. | 3.1.1 Implementación del plan de descongestión de los procesos disciplinarios | Disciplinario | Barrancabermeja | Analizar, depurar y priorizar los expedientes que ameriten ser descongestionados por riesgo de prescripción (CGD) | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Boyacá |  | 2023-01-03 | 2023-06-30
|  |  |  | Bucaramanga |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Chiquinquirá |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Cúcuta |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Cundinamarca |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Facatativá |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Fusagasugá |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Girardot |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Guateque |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Norte de Santander |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Ocaña |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Primera Distrital |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | San Gil |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Santander |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Segunda Distrital |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Sogamoso |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Santa Rosa de Viterbo |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Tunja |  | 2023-01-03 | 2023-06-30
|  |  |  | Vélez |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Zipaquirá |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Barrancabermeja | Analizar, depurar y priorizar los expedientes que ameriten ser descongestionados con caducidad alta | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Boyacá |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Bucaramanga |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Chiquinquirá |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Cúcuta |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Cundinamarca |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Facatativá |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Fusagasugá |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Girardot |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Guateque |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Norte de Santander |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Ocaña |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Primera Distrital |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | San Gil |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Santander |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Segunda Distrital |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Sogamoso |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Santa Rosa de Viterbo |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Tunja |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Vélez |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Zipaquirá |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  | 3.1.2 Implementación del nuevo código disciplinario y las modificaciones normativas recientes | Disciplinario | Barrancabermeja | Implementar un plan de articulación dirigido a personerías y OCID | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Boyacá |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Bucaramanga |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Chiquinquirá |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Cúcuta |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Cundinamarca |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Facatativá |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Fusagasugá |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Girardot |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Guateque |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Norte de Santander |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Ocaña |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Primera Distrital |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | San Gil |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Santander |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Segunda Distrital |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Sogamoso |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Santa Rosa de Viterbo |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Tunja |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Vélez |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Zipaquirá |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Barrancabermeja | Hacer seguimiento a las medidas tomadas para la implementación y la separación de roles entre instrucción y juzgamiento a personerías y OCID | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Boyacá |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Bucaramanga |  | 2023-07-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Chiquinquirá |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Cúcuta |  | 2023-07-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Cundinamarca |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Facatativá |  | 2023-07-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Fusagasugá |  | 2023-07-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Girardot |  | 2023-07-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Guateque |  | 2023-07-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Norte de Santander |  | 2023-07-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Ocaña |  | 2023-07-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Primera Distrital |  | 2023-07-01 | 2023-11-30
|  |  |  | San Gil |  | 2023-07-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Santander |  | 2023-07-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Segunda Distrital |  | 2023-07-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Sogamoso |  | 2023-07-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Santa Rosa de Viterbo |  | 2023-07-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Tunja |  | 2023-01-03 | 2023-11-15
|  |  |  | Vélez |  | 2023-07-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Zipaquirá |  | 2023-07-01 | 2023-11-30
|  | 3.1.4 Fortalecimiento y mejoramiento del sistema y modelo preventivo | Preventivo | Barrancabermeja | Implementar sensibilizaciones sobre el modelo preventivo a las personerías de la jurisdicción | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Boyacá |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Bucaramanga |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Chiquinquirá |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Cúcuta |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Cundinamarca |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Facatativá |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Fusagasugá |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Girardot |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Guateque |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Norte de Santander |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Ocaña |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Primera Distrital |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | San Gil |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Santander |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Segunda Distrital |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Sogamoso |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Santa Rosa de Viterbo |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Tunja |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Vélez |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Zipaquirá |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Barrancabermeja | Realizar sensibilizaciones a los funcionarios preventivos de la seccional dentro de cada dependencia en casos y proyectos preventivos | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Boyacá |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Bucaramanga |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Chiquinquirá |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Cúcuta |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Cundinamarca |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Facatativá |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Fusagasugá |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Girardot |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Guateque |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Norte de Santander |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Ocaña |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Primera Distrital |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | San Gil |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Santander |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Segunda Distrital |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Sogamoso |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Santa Rosa de Viterbo |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Tunja |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Vélez |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Zipaquirá |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Barrancabermeja | Implementar acciones de anticipación en el marco del modelo preventivo sobre temáticas priorizadas | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Boyacá |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Bucaramanga |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Chiquinquirá |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Cúcuta |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Cundinamarca |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Facatativá |  | 2023-01-03 | 2023-11-10
|  |  |  | Fusagasugá |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Girardot |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Guateque |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Norte de Santander |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Ocaña |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Primera Distrital |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | San Gil |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Santander |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Segunda Distrital |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Sogamoso |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Santa Rosa de Viterbo |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Tunja |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Vélez |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  |  |  | Zipaquirá |  | 2023-01-03 | 2023-11-30
|  | 3.1.7 Renovación del compromiso con la promoción, protección y defensa de los DDHH (Derechos Humanos | Preventivo | Cúcuta | Mesa de trabajo con lideres y actores sociales para la prevencion y promoción de la defensa de los DDHH | 2023-01-03 | 2023-11-10

## S. CENTRO SUR
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023: DEPENDENCIAS TERRITORIALES - SECCIONAL CENTRO SUR
ESTRATEGIA |  |  | RESPONSABLE |  | META
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDAD / PROYECTO | FECHA INICIO DDD/MM/AAAA | FECHA FINALIZACIÓN DDD/MM/AAAA
MISIONAL | M1. Consolidar el trabajo colaborativo de las tres funciones misionales teniendo como enfoque la creación de valor para tener una actuación más anticipatoria y prestar un servicio de calidad a los ciudadanos. | 3.1.1 Implementación del plan de descongestión de los procesos disciplinarios | Disciplinario | Amazonas | Consolidar el plan de descongestión 2023 (balance del 2022, plan de trabajo 2023 e informe de implementación) | 2023-01-10 | 2023-12-20
|  |  |  | Caquetá |  | 2023-01-16 | 2023-12-31
|  |  |  | Chaparral |  | 2023-01-15 | 2023-12-15
|  |  |  | Garzón |  | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Honda |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Huila |  | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Ibagué |  | 2023-01-16 | 2023-12-31
|  |  |  | Neiva |  | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Putumayo |  | 2023-01-16 | 2023-12-16
|  |  |  | Tolima |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  | 3.1.3 Consolidación del enfoque diferencial y de género como principal pilar institucional | Preventivo | Amazonas | Formular e implementar una estrategia de verificación al cumplimiento de planes de salud sexual y reproductiva a las mujeres privadas de libertad | 2023-04-10 | 2023-12-16
|  |  |  | Caquetá |  | 2023-02-01 | 2023-04-15
|  |  |  | Putumayo |  | 2023-02-01 | 2023-04-15
|  |  |  | Tolima |  | 2023-04-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Amazonas | Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley de cuotas en los municipios de la jurisdicción | 2023-03-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Huila |  | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Ibagué |  | 2023-01-16 | 2023-12-31
|  |  |  | Chaparral |  | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Garzón |  | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Honda |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Neiva |  | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Caquetá | Propiciar una estrategia de articulación con las instituciones responsables de la ruta de atención en violencia de género, que permita una atención adecuada y oportuna | 2023-01-30 | 2023-12-16
|  |  |  | Chaparral |  | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Garzón |  | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Ibagué |  | 2023-01-16 | 2023-12-31
|  |  |  | Putumayo |  | 2023-01-16 | 2023-12-10
|  |  |  | Tolima | Promover a la implementación de actividades de fortalecimiento en temáticas de equidad y género por parte de la fuerza pública | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  | 3.1.4 Fortalecimiento y mejoramiento del sistema y modelo preventivo | Preventivo | Amazonas | Implementar una estrategia de descongestión de actuaciones preventivas | 2023-02-10 | 2023-12-20
|  |  |  | Caquetá |  | 2023-01-16 | 2023-12-16
|  |  |  | Chaparral |  | 2023-01-15 | 2023-12-15
|  |  |  | Garzón |  | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Honda |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Huila |  | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Ibagué |  | 2023-01-16 | 2023-12-31
|  |  |  | Neiva |  | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Putumayo |  | 2023-01-16 | 2023-12-16
|  |  |  | Tolima |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  |  |  | Amazonas | Impulsar un mecanismo para la unificación de criterios y aplicación de buenas prácticas entre los distintos miembros de la seccional, en temas preventivos y el uso de sus herramientas. | 2023-03-01 | 2023-12-20
|  |  |  | Caquetá |  | 2023-02-01 | 2023-08-30
|  |  |  | Ibagué |  | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Putumayo |  | 2023-02-01 | 2023-08-30
|  |  |  | Chaparral | Diseñar una estrategia que permita identificar temas para focalizar el escenario de anticipación y la generación de casos preventivos | 2023-01-15 | 2023-12-31
|  |  |  | Garzón |  | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Honda |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Ibagué |  | 2023-01-16 | 2023-12-31
|  |  |  | Tolima | Verificar y promover la correcta implementación de una estrategia de asignación de turnos - MAT para el ingreso de visitas a establecimientos penitenciarios, con el fin de garantizar equidad entre los PPL | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  | 3.1.5 Atención misional prioritaria a los siguientes temas: i) educación, ii) juventud, iii) ética pública, iv) participación democrática y proceso electoral, v) salud. | Preventivo | Amazonas | Promocionar mecanismos de participación ciudadana en los municipios de la jurisdicción | 2023-05-01 | 2023-12-16
|  |  |  | Garzón |  | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Amazonas | Diseñar e implementar una estrategia para el seguimiento a la ejecución de los recursos del subsidio a la oferta y/o de los recursos destinados a los centros de salud de la jurisdicción | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Caquetá | Impulsar el desarrollo de una estrategia por parte de la registraduría, para fortalecer la comunicación entre esta entidad y los votantes | 2023-01-11 | 2023-10-31
|  |  |  | Honda |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Putumayo |  | 2023-01-11 | 2023-10-31
|  |  |  | Tolima |  | 2023-01-01 | 2023-12-01
|  |  |  | Caquetá | Diseñar una estrategia de seguimiento y actuación frente al cumplimiento de las condiciones técnicas de los comedores de los centros educativos de la jurisdicción | 2023-01-19 | 2023-11-30
|  |  |  | Chaparral |  | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Huila |  | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Ibagué |  | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Neiva |  | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Putumayo |  | 2023-01-16 | 2023-11-30
|  |  |  | Chaparral | Diseñar e implementar un plan de trabajo para impulsar el funcionamiento de los consejos municipales de juventudes. | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Honda |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Ibagué |  | 2023-01-16 | 2023-12-31
|  |  |  | Garzón | Fomentar acciones para la articulación entre defensores y comisarías de familia en la atención de casos de violencia contra los NNA | 2023-02-01 | 2023-12-15

## S. LLANO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023: DEPENDENCIAS TERRITORIALES - SECCIONAL LLANO
ESTRATEGIA |  |  | RESPONSABLE |  | META
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVA | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDAD / PROYECTO | FECHA INICIO DDD/MM/AAAA | FECHA FINALIZACIÓN DDD/MM/AAAA
MISIONAL | M1. Consolidar el trabajo colaborativo de las tres funciones misionales teniendo como enfoque la creación de valor para tener una actuación más anticipatoria y prestar un servicio de calidad a los ciudadanos. | 3.1.1 Implementación del plan de descongestión de los procesos disciplinarios | Disciplinario | Arauca | Consolidar una estrategia de descongestión articulada con los abogados de la regional para evitar el fenómeno de la prescripción y/o caducidad | 2023-01-02 | 2023-12-15
|  |  |  | Casanare |  | 2023-01-02 | 2023-12-15
|  |  |  | Guainía |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Guaviare |  | 2023-01-10 | 2023-11-30
|  |  |  | Meta |  | 2023-01-02 | 2023-12-15
|  |  |  | Vichada |  | 2023-01-16 | 2023-12-31
|  |  |  | Villavicencio |  | 2023-01-16 | 2023-12-31
|  |  |  | Vaupés |  | 2023-01-15 | 2023-12-15
|  | 3.1.2 Implementación del nuevo código disciplinario y las modificaciones normativas recientes | Disciplinario | Casanare | Desarrollar un plan de formación sobre el modelo preventivo de la PGN dirigido a Personeros. | 2023-01-02 | 2023-12-15
|  |  |  | Guainía |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Guaviare |  | 2023-01-01 | 2023-07-31
|  |  |  | Vaupés |  | 2023-01-15 | 2023-07-31
|  |  |  | Arauca | Implementar un plan de apropiación del modelo preventivo al interior de la Seccional, que fomente el uso de las herramientas y formatos actualizados. | 2023-03-27 | 2023-10-18
|  |  |  | Casanare |  | 2023-01-02 | 2023-12-15
|  |  |  | Guainía |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Guainía | Realizar la divulgación de los principales logros de la dependencias territoriales en materia preventiva a los principales medios de comunicación (sujeto consulta de prensa) | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Guaviare |  | 2023-08-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Vaupés |  | 2023-01-15 | 2023-08-31
|  |  |  | Meta | Fortalecimiento de la actuación preventiva de los casos preventivos con relevancia para la protección de los derechos fundamentales de la población más vulnerable del departamento | 2023-02-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Meta | Implementar un plan de apropiación del modelo preventivo al interior de la Seccional, que fomente el uso de las herramientas y formatos actualizados. | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Vichada |  | 2023-03-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Villavicencio |  | 2023-03-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Vichada | Desarrollar un plan de formación sobre el Modelo Preventivo de la PGN dirigido a Personeros(as). | 2023-03-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Villavicencio |  | 2023-03-01 | 2023-12-31
|  | 3.1.5 Atención misional prioritaria a los siguientes temas: i) educación, ii) juventud, iii) ética pública, iv) participación democrática y proceso electoral, v) salud. | Preventivo | Casanare | Desarrollar una estrategia de articulación entre el ministerio Público, veedores y las autoridades de salud del orden nacional, departamental y municipal, para establecer acciones conjuntas relacionadas con el sistema de salud | 2023-01-02 | 2023-12-15
|  |  |  | Guainía |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Vichada |  | 2023-01-01 | 2023-12-20
|  |  |  | Villavicencio |  | 2023-01-01 | 2023-12-20
|  |  |  | Casanare | Implementar una estrategia de articulación con las autoridades electorales, personerías, fuerza pública y los entes territoriales de nivel departamental, para el correcto desarrollo y finalización del proceso electoral 2023. | 2023-01-02 | 2023-12-15
|  |  |  | Guainía |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Guaviare |  | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Meta |  | 2023-01-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Vaupés |  | 2023-01-01 | 2023-11-30
|  |  |  | Arauca | Realizar jornadas de inspección a las instituciones educativas de jornada única para verificar la correcta prestación del servicio de alimentación escolar PAE | 2023-02-18 | 2023-11-10
|  |  |  | Guainía |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Guaviare |  | 2023-01-15 | 2023-12-07
|  |  |  | Meta |  | 2023-01-01 | 2023-12-15
|  |  |  | Vichada |  | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Villavicencio |  | 2023-02-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Vaupés |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
|  | 3.2.2 Fortalecimiento de los mecanismos de articulación con las ramas de poder público, demás organismos del estado y entidades territoriales, para la eficiente función misional | Preventivo | Arauca | Implementar una estrategia de socialización sobre la labor de la PGN dirigida a Alcaldes, Veedores Ciudadanos y personeros | 2023-02-10 | 2023-09-25
|  |  |  | Casanare |  | 2023-01-02 | 2023-12-15
|  |  |  | Guainía |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Guaviare |  | 2023-01-01 | 2023-12-20
|  |  |  | Vichada |  | 2023-03-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Villavicencio |  | 2023-03-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Vaupés |  | 2023-01-03 | 2023-12-15
|  |  |  | Meta | Implementar una estrategia de socialización sobre la labor de la PGN dirigida a la ciudadanía | 2023-01-02 | 2023-12-15
|  |  |  | Arauca | Implementar una estrategia de actualización sobre la labor de la PGN dirigida a Personeos y jefes de las oficinas de Control Interno con énfasis en el nuevo código disciplinario. | 2023-01-02 | 2023-06-30
|  |  |  | Casanare |  | 2023-01-02 | 2023-12-15
|  |  |  | Guainía |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Vichada |  | 2023-03-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Villavicencio |  | 2023-03-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Guainía | Diseñar estrategia de socialización con estudiantes sobre la actuación de la Procuraduria en lo relacionado con la garantia y el ejercicio de los DDHH sin distinción de raza, sexo, orientación sexual y etnia | 2023-01-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Guaviare |  | 2023-01-01 | 2023-12-28
|  |  |  | Vaupés |  | 2023-01-03 | 2023-12-15

## EN # (hidden)
CATEGORÍA | ACTIVDADES | PROYECTOS
DISCIPLINARIAS | 16
SALAS DISCIPLINARIAS | 6
PREVENTIVAS | 21 | 4
INTERVENCIÓN | 14
MIXTAS | 27 | 11
TRANSVERSALES | 95 | 1
REGIÓN PACÍFICO | 16
REGIÓN EJE CAFETERO | 12
REGIÓN CARIBE | 18
REGIÓN CENTRO ORIENTE | 8
REGIÓN CENTRO SUR | 15
REGIÓN LLANO | 14
TOTAL | 262 | 16