## Estrategia RC 2024 1
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente: Rendición de cuentas 2024 Estrategia de Rendición de cuentas PGN
OBJETIVOS: | Constituir la estrategia de rendición de cuentas de la Procuraduría General de la Nación – PGN, generando espacios de diálogo entre la administración y sus grupos de valor e interés, con el objetivo de dar a conocerla gestión institucional realizada en relación al desarrollo de su objeto misional.
DESCRIPCIÓN: | El presente documento, contiene la Estrategia de Rendición de Cuentas de acuerdo con lo contemplado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024, y los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas -MURC del Departamento Administrativo de la Función Pública y las disposiciones normativas.
RETO: | Generar participación de los grupos de valor y de interés con la Procuraduría General de la Nación – PGN, mediante las diferentes acciones relacionadas en la estrategia de rendición de cuentas.
SUBCOMPONENTE | N° | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO 2024 | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1 | Lineamientos para el reporte de información para la construcción del informe de rendición de cuentas vigencia 2023. | Memorando de Lineamientos | Despacho - Viceprocurador General de la Nación - Oficina de Planeación | Mes de febrero 2024
| 2 | Elaborar y divulgar el Informe de rendición de cuentas de la Procuraduría de la vigencia 2023. | Informe elaborado | Oficina de Planeación - Comunicaciones | Mes de abril 2024
| 3 | Confirmar la conformación del equipo de trabajo para la vigencia 2024, con los miembros establecidos en la Resolución 27 del 2020, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la Procuraduría, para lo cual se solicitará a los líderes de proceso la reiteración o nueva designación de los miembros | Un (1) acta de conformación del equipo interno de rendición de cuentas | Oficina de Planeación | Mes de julio 2024
| 4 | Diseñar y divulgar una infografía sobre TRES (3) temas de interés | Tres (3) Infografías diseñadas y publicadas | Procuradurías Delegadas Seleccionadas | Meses de octubre a noviembre 2024
| 5 | Publicar toda la información relacionada con la estrategia de rendición de cuentas 2024 | Documentación Publicada relacionada con la Estrategia | Oficina de Planeación - Comunicaciones | Meses de mayo a diciembre 2024
| 6 | Elaborar y divulgar el Informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2023 | Informe elaborado | Oficina de Planeación - Comunicaciones | Mes de septiembre de 2024
| 7 | Elaborar y divulgar las Memorias de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023 | Informe elaborado | Oficina de Planeación - Comunicaciones | Mes de julio de 2024
| 8 | Lineamientos para el reporte de información para la construcción del informe de rendición de cuentas vigencia 2021-2024. | Memorando de Lineamientos | Despacho - Viceprocurador General de la Nación - Oficina de Planeación | Mes de agosto 2024
| 9 | Elaborar y divulgar el Informe de rendición de cuentas de la Procuraduría de la vigencia 2021-2024. | Informe elaborado | Oficina de Planeación - Comunicaciones | Mes de noviembre 2024
Subcomponente Diálogo en doble vía con los ciudadanos | 9 | Realizar audiencia pública participativa de rendición de cuentas para presentar, a todos los grupos de valor, el Informe general de rendición de cuentas de la Procuraduría de la vigencia 2023 | Listados de Asistencia de la Audiencia pública participativa de rendición de cuentas | Equipo Líder de Rendición de Cuentas - Despacho General | Mes de mayo 2024
| 10 | Realizar evento de rendición de cuentas Vigencia 2021-2024 | Listados de Asistencia del Espacio de diálogo | Equipo Líder de Rendición de Cuentas - Despacho General | Mes de diciembre 2024
Subcomponente Responsabilidad frente a los compromisos con los ciudadanos | 11 | Formular las acciones de mejora de la gestión institucional a partir de los compromisos asumidos con los grupos de valor en los espacios de diálogo. | Plan de mejoramiento, para cada uno de los espacios de diálogo en el caso que los grupos de valor generen acciones de mejora. | Equipo Líder de Rendición de Cuentas | Por demanda de acuerdo con los ejercicios de rendición de cuentas
*Información: |  | Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión, sus resultados y los avances en la garantía de derechos (Manual único de Rendición de cuentas, 2020).
**Diálogo: |  | Dialogar con los grupos de valor y de interés al respecto. Explicar y justificar la gestión, permitiendo preguntas y cuestionamientos en escenarios presenciales de encuentro, complementados, si existen las condiciones, con medios virtuales (Manual único de Rendición de cuentas, 2020).​​
***Responsabilidad: |  | Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección lo mejora en sus planes institucionales para atender los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo. También incluye la capacidad de las autoridades para responder al control de la ciudadanía, los medios de comunicación, la sociedad civil y los órganos de control, con el cumplimiento de obligaciones o de sanciones, si la gestión no es satisfactoria (Manual único de Rendición de cuentas, 2020).​
Elaborado por: |  | Equipo líder de Rendición de Cuentas PGN
Versión 2
Fecha de actualización:11/09/2024

## Hoja2 (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente: Rendición de cuentas 2023 Estrategia de Rención de cuentas PGN
OBJETIVOS: | Constituir la estrategia de rendición de cuentas de la Procuraduría General de la Nación – PGN, generando espacios de diálogo entre la administración y sus grupos de valor e interés, con el objetivo de dar a conocerla gestión institucional realizada en relación al desarrollo de su objeto misional.
DESCRIPCIÓN: | El presente documento, contiene la Estrategia de Rendición de Cuentas de acuerdo con lo contemplado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023, y los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas -MURC del Departamento Administrativo de la Función Pública y las disposiciones normativas.
RETO: | Generar participación de los grupos de valor y de interés con la Procuraduría General de la Nación – PGN, mediante las diferentes acciones relacionadas en la estrategia de rendición de cuentas.
SUBCOMPONENTE | N° | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO 2023 | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1 | Diagnosticar el grado de avance en el cumplimiento de la política de rendición de cuentas de MIPG, al interior de la Procuraduría en lo referente a rendición de cuentas | Autodiagnóstico adelantado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-30
| 2 | Conformar y capacitar un equipo de trabajo, con miembros de las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la Procuraduría a partir de un enfoque en derechos humanos y ODS | Un (1) acta de conformación del equipo interno de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-08-08
|  |  | Equipo de rendición de cuentas conformado y capacitado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-09-30
| 3 | Fortalecer los grupos internos de las diferentes dependencias a través del desarrollo de competencias en gestión de información y mecanismos de diálogo para la rendición de cuentas con enfoque en derechos humanos y ODS | Una (1) sensibilización a los anfitriones de los espacios de diálogo. | Oficina Asesora de Planeación Todo el Equipo Líder de Rendición de Cuentas | 2023-11-30
| 4 | Diseñar y divulgar una infografía sobre el Sistema General de Regalías | Una (1) Infografía diseñada | Procuraduría Delegada Para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías | 2023-09-30 | Se proyecto correo | OK
| 5 | Diseñar y divulgar una infografía sobre resultados, avance en la gestión de la implementación de los acuerdos de paz | Una (1) Infografía diseñada | Procuraduría Delegada Para el Seguimiento del Acuerdo de Paz | 2023-10-31 | se proyecto correo
| 6 | Diseñar y divulgar una infografía sobre la Estrategia PROMUJERES | Una (1) Infografía diseñada | Procuraduría Delegada Para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer | 2023-10-31 | Se proyecto correo
| 7 | Diseñar y divulgar una infografía relacionada con el café del mundo (Ambiental, Transparencia, Etnias) | Una (1) Infografía diseñada | Por definir | 2023-11-10
| 8 | Diseñar y divulgar una infografía sobre temas Electoral | Una (1) Infografía diseñada | Por definir | 2023-12-15
| 9 | Fortalecer el espacio virtual de rendición de cuentas en la página web de la Procuraduría y así mismo publicar allí toda la información relacionada con la rendición de cuentas 2023 | Espacio virtual en la página web de la Procuraduría implementado | Oficina Asesora de Planeación - Comunicaciones | Una vez se realice la audiencia pública
| 10 | Elaborar y divulgar el Informe general de rendición de cuentas de la Procuraduría una vez se realice la audiencia publica | Informe elaborado | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | Una vez se realice la audiencia pública
Subcomponente Diálogo en doble vía con los ciudadanos | 11 | Realizar la audiencia pública participativa de rendición de cuentas para presentar a todos los grupos de valor el Informe general de rendición de cuentas de la Procuraduría de la vigencia 2024 | 1. Audiencia pública participativa de rendición de cuentas 2. Informe de audiencia pública de Rendición de cuentas | Equipo Líder de Rendición de Cuentas | Por definir
| 12 | Realizar evento de rendición de cuentas bajo la metodología de Café del Mundo. | 1. Café del mundo 2. Informe del evento realizado | Por definir | Por definir
Subcomponente Responsabiliad frente a los compromisos con los ciudadanos | 13 | Formular las acciones de mejora de la gestión institucional a partir de los compromisos asumidos con los grupos de valor en los espacios de diálogo. | Plan de mejoramiento, para cada uno de los espacios de diálogo en el caso que los grupos de valor generen acciones de mejora. | Equipo Líder de Rendición de Cuentas | Por demanda de acuerdo con los ejercicios de rendición de cuentas
*Información: |  | Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión, sus resultados y los avances en la garantía de derechos (Manual único de Rendición de cuentas, 2020).
**Diálogo: |  | Dialogar con los grupos de valor y de interés al respecto. Explicar y justificar la gestión, permitiendo preguntas y cuestionamientos en escenarios presenciales de encuentro, complementados, si existen las condiciones, con medios virtuales (Manual único de Rendición de cuentas, 2020).​​
***Responsabilidad: |  | Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección lo mejora en sus planes institucionales para atender los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo. También incluye la capacidad de las autoridades para responder al control de la ciudadanía, los medios de comunicación, la sociedad civil y los órganos de control, con el cumplimiento de obligaciones o de sanciones, si la gestión no es satisfactoria (Manual único de Rendición de cuentas, 2020).​
Elaborad por: |  | Equipo lider de Rendición de Cuentas PGN

## Café Mundo 1 (hidden)
Plan de Trabajo para la realización del evento de Rendición de Cuentas sobre Protestas Sociales Metodología: Café del Mundo Fecha: 03/11/2021 Hora: 10:00 a.m
N° | ACTIVIDADES - VIRTUAL | RESPONSABLE | NOMBRE DE LA PERSONA QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO
Informar al ciudadano
1 | Generar información y enviar a la oficina de prensa y comunicaciones para el diseño de la infografía sobre Protestas Sociales
2 | Diseñar la infografía sobre Protestas Sociales
3 | Preasentar al comité de rendición de cuentas la información que contiene la infografia.
4 | Publicar y divulgar la infografía sobre Protestas Sociales
Preparación antes del evento
5 | Focalizar los grupos de interés que serán invitados al evento de rendición de cuentas (invitar participantes que tengan relación directa con el tema a desarrollar), realizar un listado de los invitados con nombres y apellidos, correo electrónico y N° de contacto. Tener en cuenta, que el número de asistentes debe ser entre 20 y 25 personas.
6 | Definir la plataforma virtual para el desarrollo del evento, (es importante que esta permita la interacción y el diálogo con los participantes).
7 | Construir la información de la invitación para el evento con: espacio virtual (plataforma que se utilizara para la realización de este), fecha, hora, tema del evento de rendición de cuentas, quien invita, Se debe compartir el link para conectarse y debe brindarse una breve explicación de cómo acceder a este.
8 | Validar que los asistentes cuenten con las herramientas necesarias para la asistencia al evento como: equipo de cómputo o celular en el que se pueda activar el micrófono y la cámara y acceso a internet. Es importante definir previamente la herramienta tecnológica que va utilizarla procuraduría para hacer este tipo de transmisiones, teniendo en cuenta que así se darían las instrucciones para que los asistentes puedan ingresar a la plataforma o espacio virtual designado.
9 | Diseño de las invitaciones para el evento de rendición de cuenta, guardando los lineamientos de la imagen institucional de la entidad.
10 | Envío de las invitaciones a los grupos de interés para el evento de rendición de cuentas las cuales deben ser enviadas por correo electrónico o haciendo uso de las TIC´s.
11 | Confirmación de asistencia de los invitados al evento de rendición de cuentas, si el invitado debe confirmar su asistencia es importante informárselo en la invitación. Se colocarán los datos de contacto y la fecha límite de inscripción.
12 | Construir la agenda y libreto del evento esta debe contener las actividades a llevarse a cabo de forma virtual, tiempos para cada una de las actividades y la duración del evento de rendición de cuentas bajo la metodología de "café del mundo".
13 | Construcción de la información del tema que se va a rendir cuentas en el evento explicando la gestión, sus resultados y los avances en la garantía de derechos. (realizar ayuda audiovisual como presentaciones para el desarrollo de la actividad)
14 | Definir los subtemas o preguntas que se van a dialogar en el evento de rendición de cuentas bajo la metodología de café del mundo; se sugiere que sean máximo 3, y deben estar incluidas en la presentación para proyectarlas en el momento que se esté desarrollando el diálogo.
15 | Asignar tareas o roles a cada miembro del equipo organizador para el día del evento. Para el desarrollo de esta actividad se debe tener en cuenta que se debe asignar un moderador, quien presenta la información de la gestión y los que considere el equipo anfitrión.
16 | Delegar quien estará a cargo de cámara, sonido, micrófonos, material audiovisual, registro fotográfico (pantallazo de la trasmisión), grabar la trasmisión, entre otros.
17 | Manejo de redes sociales, se debe realizar una revisión de todas las redes sociales y hacer un seguimiento de los medios de comunicación. Es interesante hacer también un reporte de lo que se ha publicado en la red del evento, la interacción que se ha tenido con los grupos de interés y los mensajes que se estén generando de la esa interacción.
18 | Los formatos para ser diligenciados por los asistentes, como el anexo 4. Encuesta de evaluación de las jornadas de rendición de cuentas (instrumento n° 19), Anexo 1. Lista de evaluación de la calidad de la información (instrumento N° 13).
19 | Presentar al equipo líder de rendición de cuentas la información que se va a mostrar de la gestión institucional y los temas o preguntas definidos para el diálogo en las mesas de trabajo.
20 | Presentar al equipo líder de rendición de cuentas la preparación final del evento para el conocimiento del desarrollo de la jornada.
Durante el Evento
21 | Para el registro de los asistentes quedara como soporte la grabación de la trasmisión, para la que es necesario que los asistentes activen las cámaras durante el evento.
22 | Una vez los participantes ingresen al espacio virtual definido por la entidad se dará inicio al evento, el moderador designado presenta la agenda del día, la metodología de diálogo de café del mundo y las reglas de procedimiento dentro de la jornada virtual.
23 | Se inicia con proporcionar la información necesaria del tema que se va a rendir cuentas por parte de la máxima autoridad de la entidad o su delegado dando apertura a la jornada y explicando la gestión, sus resultados y los avances en la garantía de derechos específicamente para el tema del evento
24 | Luego se da apertura al diálogo proyectando en la pantalla la pregunta o tema que será objeto de diálogo por el tiempo determinado, el moderador deberá tener el control de las intervenciones y uno de los funcionarios estará registrando las sugerencias y propuestas por parte de los grupos de interés o líderes sociales.
25 | Finalizado el tiempo establecido por el organizador del evento en la agenda planteada se proyectará una nueva pregunta o tema para continuar con el diálogo esta actividad se realizará hasta agotar los temas propuestos para el evento.
26 | Una vez se hayan abordado todos los temas, el servidor público que fue delegado deberá presentar a todos los participantes las conclusiones a las que se llegaron, así como las sugerencias, compromisos y propuestas realizadas.
27 | Se debe abrir un espacio para inquietudes de los participantes sobre los temas desarrollados.
28 | Se envía el enlace de los formatos digitalizados como la encuesta y la lista de calidad de la información correspondientes al anexo 1 y anexo 4.
29 | Se verifica que los asistentes diligencien los formatos anteriores. El envío debe realizarse junto con la invitación del evento de rendición de cuentas.
30 | Cierre del evento.
31 | Lista de chequeo para observación de la jornada de diálogo de rendición de cuentas (INSTRUMENTOS N° 18)
Después de la realización de evento de rendición de cuentas
32 | Diligenciar matriz de seguimiento de compromisos adquiridos (Instrumento N°17). En el caso que hayan quedado producto del evento.
33 | Recolectar las memorias del evento como: registro fotográfico, videos, entre otros.
34 | Elaborar el informe del evento realizado, de acuerdo al modelo que encontrar como anexo al paso a paso de la metodología de café del mundo.
35 | Presentar al equipo líder de rendición de cuentas el informe del evento.
36 | Publicar el informe del evento realizado en la página web del Procuraduría
NOTA: Tener en cuenta, el documento en el que se encuentra el paso a paso del desarrollo de la metodología de “café del mundo” y los anexo relacionados en este. • Anexo 1. Lista de evaluación de la calidad de la información (instrumento N° 13) • Anexo 2. seguimiento de compromisos (instrumento N° 17) • Anexo 3. Lista de chequeo para observación de la jornada de diálogo de rendición de cuentas (instrumento N° 18) • Anexo 4. Encuesta de evaluación de las jornadas de rendición de cuentas (instrumento N° 19) • Anexo 5. Formato de preguntas para el espacio de diálogo de la rendición de cuentas (instrumento N° 21) • Anexo 6. Modelo para la realización del informe de rendición de cuentas.

## Audiencia Pública (hidden)
Plan de Trabajo para la realización del evento de Rendición de Cuentas Audiencia Pública Participativa Modalidad: Virtual - Presecial Fecha: xxxx Hora: xxxxxx
N° | ACTIVIDADES - VIRTUAL | RESPONSABLE | NOMBRE DE LA PERSONA QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO
Informar al ciudadano
1 | Realizar el cruce de la información con las diferentes fuentes: 1. consulta de expectativas; ; 2. Encuesta de percepción realizada en café del mundo, en la que se le consulto a la ciudadanía que temas querían en la rendición de cuentas; 3. Informe de PQRS - basados en las solicitudes que más hace los ciudadanos y 4. Los temas propuestos por la procuradora.
2 | Socializar los temas con la Jefe y el coordinador de la Oficina Asesora de Planeación.
3 | Compartir la información de los temas que se proponen para la Audiencia Pública para el conocimiento del equipo líder de rendición de cuentas.
4 | Diseño, publicación y manejo en redes sociales, para la consulta de expectativas de los temas propuestos para la Audiencia Pública.
5 | Solicitud de la información para la audiencia pública. (presentación y documento soporte)
6 | Entrega de información por parte de las dependencias para la consolidación del informe.
7 | Consolidación y depuración de la información para el informe de la Audiencia Pública Participativa
8 | Se envía el informe consolidado para la aprobación de las dependencias y se comparte al equipo líder de rendición de cuentas.
9 | Las dependencias y el equipo líder de rendición de cuentas envíen el visto bueno del informe o las observaciones que consideren necesarias. Nota: este informe va con el aval del equipo de rendición de cuentas se aprueba la publicación.
10 | Diseño del informe de rendición de cuentas
11 | Publicar y divulgar el informe de rendición de cuentas en la página web.
Solicitud información de los videos en caso quese utilicen
Consolidción de los videos enviados en caso que se utilicen videos de las áreas.
12 | Formulario de preguntas estrategia de comunicaciones. (recolección de preguntas antes de la audiencia).
Preparación antes del evento
13 | Focalizar los grupos de interés que serán invitados al evento de rendición de cuentas; se debe incluir en las invitaciones los grupos de valor (Academia, Veedurías ciudadanas, Organizaciones no gubernamentales, Ciudadanía, Gremios, Órganos de control) - Tema Señas
14 | La convocatoria es abierta; sin embargo se van a manejar dos tipos de invitaciones; invitación directa: que estará a cargo de cada dirección proporcionar una lista de invitados que contenga nombres y apellidos, correo electrónico y N° de contacto. Y la segunda es, manejada con una estrategia de comunicación por redes sociales y la página web de la Procuraduría con el propósito de llegar al mayor número de ciudadanos.
15 | Definir la plataforma virtual, si este es por televisón y el desarrollo logístico del evento
16 | Diseño de las invitaciones para el evento de rendición de cuenta, guardando los lineamientos de la imagen institucional de la entidad.
17 | Envío de las invitaciones a los grupos de interés para el evento de rendición de cuentas las cuales deben ser enviadas por correo electrónico para la invitación directa.
18 | Publicación y promoción de las invitaciones por la página web y redes sociales para la invitación abierta.
19 | Confirmación de asistencia de los invitados al evento de rendición de cuentas.
20 | Consolidación de la presentación para la Audiencia
21 | Diseño presentación para la Audiencia Pública Participativa
22 | Construir la agenda y/o libreto del evento esta debe contener las actividades a llevarse a cabo de forma virtual, tiempos para cada una de las actividades y la duración del evento de la Audiencia Pública.
23 | Asignar tareas o roles a cada miembro del equipo organizador para el día del evento. Para el desarrollo de esta actividad se debe tener en cuenta que se debe asignar: un moderador, quien presenta la información de la gestión y los que considere el equipo anfitrión.
24 | Delegar quien estará a cargo de cámara, sonido, micrófonos, material audiovisual, registro fotográfico (pantallazo de la trasmisión), grabar la trasmisión, entre otros.
25 | Manejo de redes sociales, se debe realizar una revisión de todas las redes sociales y hacer un seguimiento de los medios de comunicación. Es interesante hacer también un reporte de lo que se ha publicado en la red del evento, la interacción que se ha tenido con los grupos de interés y los mensajes que se estén generando de la esa interacción.
Montaje de esenografia y equipos
26 | Prueba técnica con Comunicaciones
27 | Diseñar encuesta de evaluación de las jornadas de rendición de cuentas (instrumento n° 19).
28 | Presentar al equipo líder de rendición de cuentas la preparación final del evento para el conocimiento del desarrollo de la jornada.
Durante el Evento
29 | Para el registro de los asistentes quedara como soporte la grabación de la trasmisión. (es interesante que el presentador invite a los participantes a registrar en los comentarios de donde nos acompañan)
30 | Una vez los participantes ingresen al espacio virtual definido por la entidad se dará inicio al evento, el moderador designado presenta la agenda del día.
31 | Se inicia con proporcionar la información necesaria de los temas que se va a rendir cuentas por parte de la máxima autoridad de la entidad o su delegado dando apertura a la jornada y explicando la gestión, sus resultados y los avances en la garantía de derechos
32 | Se debe abrir un espacio para inquietudes de los participantes sobre los temas desarrollados.
33 | Se envía el enlace de la encuesta.
34 | Cierre del evento.
35 | Lista de chequeo para observación de la jornada de diálogo de rendición de cuentas (INSTRUMENTOS N° 18)
Después de la realización de evento de rendición de cuentas
36 | Diligenciar matriz de seguimiento de compromisos adquiridos (Instrumento N°17). En el caso que hayan quedado producto del evento.
37 | Recolectar las memorias del evento como: registro fotográfico, videos, entre otros.
38 | Elaborar el informe del evento realizado, de acuerdo al modelo.
39 | Diseño del informe del evento realizado.
40 | Presentar al equipo líder de rendición de cuentas el informe del evento.
41 | Publicar el informe del evento realizado en la página web de la Procuraduría.
NOTA: Tener en cuenta, el documento en el que se encuentra el paso a paso del desarrollo de la metodología de “café del mundo” y los anexo relacionados en este. • Anexo 1. Lista de evaluación de la calidad de la información (instrumento N° 13) • Anexo 2. seguimiento de compromisos (instrumento N° 17) • Anexo 3. Lista de chequeo para observación de la jornada de diálogo de rendición de cuentas (instrumento N° 18) • Anexo 4. Encuesta de evaluación de las jornadas de rendición de cuentas (instrumento N° 19) • Anexo 5. Formato de preguntas para el espacio de diálogo de la rendición de cuentas (instrumento N° 21) • Anexo 6. Modelo para la realización del informe de rendición de cuentas.

## Temas ERC (hidden)
Temas | Equipo lider de Rendición de Cuentas
Avances generados por la Ley 2094 – Reforma al Código Disciplinaria, | Natalia Caparroso
Acciones generadas para la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos. | Natalia Caparroso
Acciones desplegadas en el contexto Migratorio | Natalia Caparroso
Seguimiento a los acuerdos establecidos entre el Comité del Paro Cívico de Buenaventura y el Gobierno Nacional | Natalia Caparroso
Acciones en contra de la corrupción en entidades del Estado con referencia a la pandemia covid 19. | Fanny Echenique Sotomayor
Reporte de los proyectos desarrollados en los territorios para la implementación de mejoras en los procedimientos tanto internos como su repercusión positiva a nivel externo. | Fanny Echenique Sotomayor
La Procuraduría frente a la situación de emergencia sanitaria por el covid-19, como solventó la atención al ciudadano con herramientas tecnológicas, para no interrumpir la prestación del servicio. | Fanny Echenique Sotomayor
Acciones realizadas por la Entidad en mejora del medio ambiente | Fanny Echenique Sotomayor
GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, NINOS, NIÑAS, ADOLESCENTES frente a la violencia y maltrato | Olga Lucia Tibocha Cortes
COVID 19 Acciones preventivas y disciplinarias adelantadas por la Procuraduría para vigilar el cumplimiento de las políticas públicas frente a temas (salud, recursos, contratación, económico, laboral) para la prevención y mitigación del impacto generado por pandemia y sanciones impuestas por la Entidad frente al manejo de recursos con destino a las ayudas fijadas por el Gobierno. | Olga Lucia Tibocha Cortes
AMBIENTAL Acciones de impacto realizadas por la PGN para la protección del medio ambiente y preservación de los recursos naturales no renovables | Olga Lucia Tibocha Cortes
LIDERES Y LIDERESAS - Protección de los derechos | Olga Lucia Tibocha Cortes

## Hoja1 (hidden)
Iniciada
En Ejecución
Terminada
Incumplida