## PTEP 2025
PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA- PTEP
VIGENCIA DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA: |  | 2025
FORMULACIÓN | [8 empty] | MONITOREO (Campos para ser diligenciados por líderes y gestores de proceso - Primera línea de defensa) | [5 empty] | ADMINISTRACIÓN (Campos para ser diligenciados por Oficina de planeación - Segunda línea de defensa)
(1) Componente Registrar el nombre del componente según lo definido en el decreto 1122 de 2024) | (2) Subcomponente Registrar el nombre del subcomponente según lo definido en el decreto 1122 de 2024) | (3) N° | (4) Acciones Específicas Describir de manera detallada y concreta las actividades a desarrollar | (5) Meta o Producto Registrar el entregable que dará evidencia del desarrollo de la actividad definida en el numeral anterior | (6) Sede / Regional Registrar lugar y ubicación donde se encuentra el responsable de la ejecución de la actividad | (7) Responsable Registrar el nombre de la dependencia responsable del reporte de información y desarrollo de la actividad | (8) Fecha Inicio Fecha establecida para dar comienzo a la ejecución de la actividad | (9) Fecha Fin Fecha establecida como última fecha de cierre de la actividad. Esta no puede superar la vigencia | (10) Monitoreo 1 Registrar descripción concreta del desarrollo de la actividad según lo definido en el numeral (4) Acciones específicas y desarrollado para el primer cuatrimestre de la vigencia | (11) Evidencia Registrar la evidencia que soporta la ejecución de la actividad según lo definido en el numeral (5) Meta o producto. Esta información debe estar totalmente articulado con la información registrada en el numeral (11) Monitoreo 1 | (12) Monitoreo 2 Registrar descripción concreta del desarrollo de la actividad según lo definido en el numeral (4) Acciones específicas y desarrollado para el segundo cuatrimestre de la vigencia | (13) Evidencia Registrar la evidencia que soporta la ejecución de la actividad según lo definido en el numeral (5) Meta o producto. Esta información debe estar totalmente articulado con la información registrada en el numeral (13 ) Monitoreo 2 | (14) Monitoreo 3 Registrar descripción concreta del desarrollo de la actividad según lo definido en el numeral (4) Acciones específicas y desarrollado para el tercer cuatrimestre de la vigencia | (15) Evidencia Registrar la evidencia que soporta la ejecución de la actividad según lo definido en el numeral (5) Meta o producto. Esta información debe estar totalmente articulado con la información registrada en el numeral (15 ) Monitoreo 3 | (16) Seguimiento 1 Registrar información resultado de revisión de ejecución de actividades desarrolladas según monitoreo 1 (numerales 11 y 12) - primer cuatrimestre de la vigencia. | (17) Seguimiento 2 Registrar información resultado de revisión de ejecución de actividades desarrolladas según monitoreo 2 (numerales 13 y 14) - Segundo cuatrimestre de la vigencia) | (18) Seguimiento 3 Registrar información resultado de revisión de ejecución de actividades desarrolladas según monitoreo 3 (numerales 15 y 16) - Tercer cuatrimestre de la vigencia
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1 | Actualizar política de gestión de riesgos* | Política de gestión de riesgos actualizada | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | POR DEFINIR | POR DEFINIR | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Según Circular CIR25-00000026/GFPU13130000 emitida por Secretaria de Transparencia en el mes de junio de esta vigencia, se esta a la espera de que el DAFP emita lineamientos para la gestión de riesgos según lo definido en el Decreto 1122 de 2024 | Circular CIR25-00000026/GFPU13130000 emitida por Secretaria de Transparencia |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se evidencia Circular CIR25-00000026/GFPU13130000 emitida por Secretaria de Transparencia el 6 de junio de 2025; por medio de la cual se define que una vez el DAFP emita la Guía de gestión de riesgos v7; el termino perentorio para la implementación iniciará a contar desde el momento de su publicación
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 2 | Actualizar la guía de administración de riesgos MC-G-02 incluyendo lo referenciado en el anexo técnico del decreto reglamentario 1122 de 2024 frente a riesgos para la integridad pública y de LA/FT/PT * | Guía de Administración de Riesgos actualizada y socializada | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | POR DEFINIR | POR DEFINIR | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Según Circular CIR25-00000026/GFPU13130000 emitida por Secretaria de Transparencia en el mes de junio de esta vigencia, se esta a la espera de que el DAFP emita lineamientos para la gestión de riesgos según lo definido en el Decreto 1122 de 2024 | Circular CIR25-00000026/GFPU13130000 emitida por Secretaria de Transparencia |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se evidencia Circular CIR25-00000026/GFPU13130000 emitida por Secretaria de Transparencia el 6 de junio de 2025; por medio de la cual se define que una vez el DAFP emita la Guía de gestión de riesgos v7; el termino perentorio para la implementación iniciará a contar desde el momento de su publicación
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 3 | Actualizar la matriz de riesgos incluyendo riesgos de para la integridad pública y LA/FT/PT * | Matriz de riesgos actualizada y publicada en el SGC | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | Oficina de Planeación | POR DEFINIR | POR DEFINIR | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Según Circular CIR25-00000026/GFPU13130000 emitida por Secretaria de Transparencia en el mes de junio de esta vigencia, se esta a la espera de que el DAFP emita lineamientos para la gestión de riesgos según lo definido en el Decreto 1122 de 2024 | Circular CIR25-00000026/GFPU13130000 emitida por Secretaria de Transparencia |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se evidencia Circular CIR25-00000026/GFPU13130000 emitida por Secretaria de Transparencia el 6 de junio de 2025; por medio de la cual se define que una vez el DAFP emita la Guía de gestión de riesgos v7; el termino perentorio para la implementación iniciará a contar desde el momento de su publicación
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 4 | Realizar monitoreo a la correcta ejecución de los controles de los riesgos institucionales de la PGN | 2 Informes de monitoreo a la ejecución de controles de riesgos institucionales | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | Oficina de Planeación | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | En el mes de mayo se realizo el seguimiento al monitoreo a los controles definidos en el mapa de riesgos de la PGN; de este ejercicio resultaron 2 informes, uno de ellos describe el comportamiento a nivel general y el otro muestra el desempñeo frente a riesgos a nivel especifico por dependencia | https://www.procuraduria.gov.co/Pages/participa.aspx |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | En el menú Participa de la página web de la entidad se evidencia: Plan de Ejecución y Seguimiento PTEP V1 Primer cuatrimestre 2025 Anexo - Plan de Ejecución y Seguimiento V1 Monitoreo Primer cuatrimestre de 2025 Informe Monitoreo I Cuatrimestre 2025 V1
PROGRAMÁTICO | CANALES DE DENUNCIA | 5 | Actualizar los canales de denuncia incorporando los aspectos establecidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública* | Canales de denuncia actualizados | NIVEL CENTRAL | Atención al Ciudadano Oficina de Planeación Oficina de TIC | POR DEFINIR | POR DEFINIR | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Según Circular CIR25-00000026/GFPU13130000 emitida por Secretaria de Transparencia en el mes de junio de esta vigencia, se esta a la espera de que el DAFP emita lineamientos para la gestión de riesgos según lo definido en el Decreto 1122 de 2024 | Circular CIR25-00000026/GFPU13130000 emitida por Secretaria de Transparencia |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se evidencia Circular CIR25-00000026/GFPU13130000 emitida por Secretaria de Transparencia el 6 de junio de 2025; por medio de la cual se define que una vez el DAFP emita la Guía de gestión de riesgos v7; el termino perentorio para la implementación iniciará a contar desde el momento de su publicación
PROGRAMÁTICO | DEBIDA DILIGENCIA | 6 | Realizar un diagnóstico de los mecanismos de debida diligencia vigentes en la entidad con su respectiva propuesta de fortalecimiento * | Diagnóstico de mecanismos de debida diligencia | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | POR DEFINIR | POR DEFINIR | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Según Circular CIR25-00000026/GFPU13130000 emitida por Secretaria de Transparencia en el mes de junio de esta vigencia, se esta a la espera de que el DAFP emita lineamientos para la gestión de riesgos según lo definido en el Decreto 1122 de 2024 | Circular CIR25-00000026/GFPU13130000 emitida por Secretaria de Transparencia |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se evidencia Circular CIR25-00000026/GFPU13130000 emitida por Secretaria de Transparencia el 6 de junio de 2025; por medio de la cual se define que una vez el DAFP emita la Guía de gestión de riesgos v7; el termino perentorio para la implementación iniciará a contar desde el momento de su publicación
PROGRAMÁTICO | REDES Y ARTICULACIÓN | 7 | Levantar diagnostico de temáticas: Redes y Articulación . | Diagnóstico de redes y articulación a nivel nacional | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | No aplica para el periodo de evaluación
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 8 | Levantar diagnostico de temáticas: Desarrollo del Modelo Estado Abierto | Diagnóstico de Desarrollo del Modelo de Estado Abierto | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | No aplica para el periodo de evaluación
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 9 | Levantar diagnostico de temáticas: Iniciativas adicionales (Audiencia publica, informes de gestión y conversatorios éticos) | Diagnóstico de Iniciativas Adicionales FURAG, MIPGN | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | No aplica para el periodo de evaluación
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 10 | Elaborar y publicar el documento correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad | Estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad publicada | NIVEL CENTRAL | Equipo de rendición de cuentas | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 11 | Recopilar y enviar a publicación el Informe de Gestión (Congreso) 01/07/2024 a 30/06/2025 | Informe de Gestión (Congreso) publicado | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | 2025-07-01 | 2025-08-30 | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se recopiló y se envió para publicación el informe del congreso. Publicado el 08-09-2025. | https://www.procuraduria.gov.co/Pages/informes-gestion-evaluacion-auditoria.aspx |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se evidencia publicación en pagina web de la entidad del "Séptimo Informe al Congreso - Seguimiento a los derechos establecidos en la Ley 1909 de 2018 - Estatuto de la Oposición Política"_ Agosto 2025
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 12 | Realizar audiencia publica e informe de rendición de cuentas | Listas de asistencia a audiencia e informe de rendición de cuentas publicado | NIVEL CENTRAL | Equipo de rendición de cuentas | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | No aplica para el periodo de evaluación | No aplica para el periodo de evaluación |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | No aplica para el periodo de evaluación
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 13 | Revisar y actualizar la información de la Pagina Web - con base en la normatividad actual | Información de la página actualizada | NIVEL CENTRAL | Dependencia responsables de reportar información | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Las dependencias encargadas de publicar información en la página web de la entidad, realizan esta actividad de forma oportuna | https://www.procuraduria.gov.co/Pages/Transparenci.aspx |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se evidencia información en pagina web actualizada
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 14 | Revisar y actualizar Datos Abiertos de PGN con base en la Resolución 1519 del 2020 | Página actualizada | NIVEL CENTRAL | División Documental Oficina de prensa | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se publicó la información ajustada del Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada en datos abiertos, los cuales están disponibles para consulta en la página web de la entidad link de Transparencia y Acceso a la Información Ítem 7 Datos Abiertos 7.1 Instrumentos de Gestión de la Información | https://www.procuraduria.gov.co/Pages/Transparenci.aspx |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se evidencia pagina actualizada con información correspondiente a: Instrumentos de gestión de la información, Instrumentos archivísticos y Sección de datos abiertos
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 15 | Actualizar y publicar en la página web institucional el Registro de Activos de Información (RAI) y el Índice de información clasificada y reservada | Matriz e Índice actualizado y publicado | NIVEL CENTRAL | División de Documentacion | 2025-07-01 | 2025-12-15 | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se publicó versión ajustada del Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada los cuales están disponibles para consulta en la página web de la entidad link de Transparencia y Acceso a la Información Ítem 7 Datos Abiertos 7.1 Instrumentos de Gestión de la Información | https://www.procuraduria.gov.co/Pages/Transparenci.aspx |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se evidencia pagina actualizada con información correspondiente a: Instrumentos de gestión de la información, Instrumentos archivísticos y Sección de datos abiertos
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 16 | Realizar y socializar política de diálogo y corresponsabilidad | Política de diálogo y corresponsabilidad | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | 2025-06-01 | 2025-09-30 | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | En el mes de agosto se define Política de dialogo y corresponsabilidad, a la fecha dse encuentra en revisión por parte del proceso Mejoramiento Continuo para la respectiva inclusión en el SGC | Proyecto de Política y Corresponsabilidad |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se evidencia proyecto de Política y Corresponsabilidad, la cual se encuentra en revisión por parte del proceso Mejoramiento Continuo desde el mes de agosto de esta vigencia
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 17 | Divulgar y Socializar el Código de Integridad de la procuraduría General de la Nación mediante los conversatorios éticos a todos los funcionarios. | Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | TODAS LAS DEPENDENCIAS | 2025-02-02 | 2025-12-15 | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | El 16 de julio se realizó el II conversatorio ético al interior de la OPLA | ACTA PPT LISTADO DE ASISTENCIA |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Las dependencias de la Procuraduría General de la Nación, tanto a nivel central como territorial, llevaron a cabo el conversatorio ético correspondiente al segundo cuatrimestre, en el cual se abordaron aspectos clave del Código de Integridad de los servidores públicos de la entidad a excepción de: Nivel Territorial: Regional de Instrucción Magdalena, Regional de Instrucción Cesar, Distrital de Juzgamiento, Regional de Juzgamiento Cundinamarca, Regional de Instrucción Norte de Santander, Regional de Instrucción Casanare, Regional de Instrucción Guaviare, Regional de Instrucción Guainía, Regional de Instrucción Quindío, Regional de Instrucción Caldas, Regional de Juzgamiento Valle del Cauca, Provincial de Instrucción El Banco, Provincial de Juzgamiento El Banco, Provincial de Instrucción Montería, Provincial de Juzgamiento Carmen de Bolivar, Provincial de Instrucción Carmen de Bolivar, Provincial de Juzgamiento Valledupar, Provincial de Instrucción Girardot, Provincial de Instrucción Zipaquirá, Provincial de Juzgamiento Chiquinquira, Provincial de Instrucción Sogamoso, Provincial de Instrucción Guateque, Provincial de Instrucción Santa Rosa de Viterbo, Provincial de Juzgamiento Barrancabermeja, Provincial de Juzgamiento Amaga, Provincial de Juzgamiento Apartadó, Provincial de Instrucción Yarumal, Provincial de Juzgamiento Andes, Provincial de Juzgamiento Armenia, Provincial de Juzgamiento Cartago, Provincial de Juzgamiento Manizales, Provincial de Juzgamiento Popayán, Provincial de Juzgamiento Buga, Provincial de Juzgamiento Buenaventura, Provincial de Instrucción Honda, Provincial de Instrucción Chaparral y Provincial de Juzgamiento Chaparral. Nivel Central: PD para la Moralidad y Transparencia Pública, PD para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, PD Cuarta para la Contratación Estatal, PD Juzgamiento 1, PD Juzgamiento 4, PD para la Fuerza Pública, PD Tercera para la Vigilancia Administrativa.
TRANSVERSAL | REPORTES | 18 | Realizar reporte de monitoreo del Plan de ejecución y seguimiento del PTEP cuatrimestralmente | Dos (2) reportes de monitoreo | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | Dependencias a nivel central o territorial | 2025-05-02 | 2025-09-10 | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | En el mes de mayo se realizo el seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública de la PGN; de este ejercicio resultaron 2 informes, los cuales describen el desempeño de las actividades definidas en el Plan de Ejecución y Seguimiento al PTEP a desarrollarse durante el 1er cuatrimestre de la vigencia. | https://www.procuraduria.gov.co/Pages/participa.aspx |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | En el menú Participa de la página web de la entidad se evidencia: Plan de Ejecución y Seguimiento PTEP V1 Primer cuatrimestre 2025 Anexo - Plan de Ejecución y Seguimiento V1 Monitoreo Primer cuatrimestre de 2025 Informe Monitoreo I Cuatrimestre 2025 V1
TRANSVERSAL | REPORTES | 19 | Realizar el reporte de seguimiento del Plan de ejecución y seguimiento del PTEP de forma cuatrimestral | Dos (2) reportes de Seguimiento | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | 2025-05-16 | 2025-09-30 | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | En el mes de mayo se realizo el seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública de la PGN; de este ejercicio resultaron 2 informes, los cuales describen el desempeño de las actividades definidas en el Plan de Ejecución y Seguimiento al PTEP a desarrollarse durante el 1er cuatrimestre de la vigencia. | https://www.procuraduria.gov.co/Pages/participa.aspx |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | En el menú Participa de la página web de la entidad se evidencia: Plan de Ejecución y Seguimiento PTEP V1 Primer cuatrimestre 2025 Anexo - Plan de Ejecución y Seguimiento V1 Monitoreo Primer cuatrimestre de 2025 Informe Monitoreo I Cuatrimestre 2025 V1
TRANSVERSAL | REPORTES | 20 | Realizar el reporte de evaluación del PTEP de forma cuatrimestral y publicar en la página web de la entidad | Dos (2) reportes de Evaluación | NIVEL CENTRAL | Oficina de Control Interno | 2025-05-01 | 2025-10-31 | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | En el mes de mayo se realizo el seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública de la PGN; de este ejercicio resultaron 2 informes, los cuales describen el desempeño de las actividades definidas en el Plan de Ejecución y Seguimiento al PTEP a desarrollarse durante el 1er cuatrimestre de la vigencia. | https://www.procuraduria.gov.co/Pages/participa.aspx |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | En el menú Participa de la página web de la entidad se evidencia: Plan de Ejecución y Seguimiento PTEP V1 Primer cuatrimestre 2025 Anexo - Plan de Ejecución y Seguimiento V1 Monitoreo Primer cuatrimestre de 2025 Informe Monitoreo I Cuatrimestre 2025 V1
TRANSVERSAL | ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN | 21 | Realizar capacitación a nivel central y territorial frente a reporte de monitoreo del PTEP | Tres (3) capacitaciones frente a reporte de monitoreo del PTEP | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | Oficina de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-20 | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | El 28 de agosto de esta vigencia, se realizo la capacitación donde se socializaron los lineamientos para realizar el II monitoreo al PTEP tanto a nivel central como territorial. Este 28 de agosto se realizaron las 2 capacitaciones, en la mañana se suministro la capacitación a nivel central y en la tarde a nivel territorial | PPT Grabación socialización a nivel central Grabación socialización a nivel territorial |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se evidencia: PPT: "II Monitoreo Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP" con fecha 28 de agosto de 2025. Grabación de Capacitación Programa de Transparencia y Ética Pública Nivel Central Grabación Capacitación Programa de Transparencia y Ética Pública Nivel Territorial
TRANSVERSAL | ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN | 22 | Promover la integridad pública en los espacios de inducción y reinducción a empleados de la Procuraduría General, a nivel regional y central | Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | IEMP División de Talento Humano | 2025-02-02 | 2025-12-15 | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | DGH: Se realizaron las siguientes actividades: - Socialización a la Cultura organizacional de la PGN para contratistas, 6 de mayo de 2025, con la participación 114 asistentes. - Inducción a la cultura organizacional a practicantes, pasantes y judicante, 12 de agosto del 2025, con la participación 114 servidores. - Inducción e integración a la cultura organizacional de la PGN, dentro del programa Sembrando PGN, 19 de junio de 2025 con la participación 107 asistentes y 20 y 21 de agosto con la participación 61 servidores. IEMP: En el curso de inducción actual para servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación, específicamente en el módulo 3 , hay un capítulo dedicado a la "Ética e integridad en el servidor público" que incluye: introducción, dilemas y conflictos éticos y liderazgo ético. | https://procuraduriagovco-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/bienestar_procuraduria_gov_co/Documents/5.%20Programa%20de%20Bienestar%20Social%202025/Informes/Reporte%20cuatrimestre%20indicador/Segundo%20cuatrimestre/Inducci%C3%B3n%20y%20socializaci%C3%B3n%20-%20PTEP%20mayo%20-agosto%202025.pdf?csf=1&web=1&e=uSu8va https://procuraduriagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sceron_procuraduria_gov_co/EtFYq937IAxHpOh9hrzL2E0BcBwV9X0XkbbZTG-TF6KzAg?e=VMxU5v |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se evidencia la participación de 4606 funcionarios activos en curso de inducción PGN y 4606 funcionarios activos en curso de reinducción PGN. Se evidencia documento PTEP emitido por el Grupo de Gestión de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se plasma evidencias de actividades de socialización y fortalecimiento del PTEP (Agosto 2025) (6/05/2025 - 19/06/2025, 12/08/2025, 20/08/2025, 21/08/2025
TRANSVERSAL | ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN | 23 | Realizar campaña de difusión sobre el Programa de Transparencia y su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Dos (2) campañas de difusión del PTEP | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-23 | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se cuenta con video para difundir al interior de la entidad | video tercer producto digital.mp4 |  |  | Se reporto en el informe de monitoreo correspondiente al 1er cuatrimestre de la Vigencia | Se evidencia video ¿Qué es PTEP ? Y su declaratoria