## PTEP 2025
PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA- PTEP
VIGENCIA DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA: |  | 2025
FORMULACIÓN | [8 empty] | MONITOREO (Campos para ser diligenciados por líderes y gestores de proceso - Primera línea de defensa) | [5 empty] | ADMINISTRACIÓN (Campos para ser diligenciados por Oficina de planeación - Segunda línea de defensa)
(1) Componente Registrar el nombre del componente según lo definido en el decreto 1122 de 2024) | (2) Subcomponente Registrar el nombre del subcomponente según lo definido en el decreto 1122 de 2024) | (3) N° | (4) Acciones Específicas Describir de manera detallada y concreta las actividades a desarrollar | (5) Meta o Producto Registrar el entregable que dará evidencia del desarrollo de la actividad definida en el numeral anterior | (6) Sede / Regional Registrar lugar y ubicación donde se encuentra el responsable de la ejecución de la actividad | (7) Responsable Registrar el nombre de la dependencia responsable del reporte de información y desarrollo de la actividad | (8) Fecha Inicio Fecha establecida para dar comienzo a la ejecución de la actividad | (9) Fecha Fin Fecha establecida como última fecha de cierre de la actividad. Esta no puede superar la vigencia | (10) Monitoreo 1 Registrar descripción concreta del desarrollo de la actividad según lo definido en el numeral (4) Acciones específicas y desarrollado para el primer cuatrimestre de la vigencia | (11) Evidencia Registrar la evidencia que soporta la ejecución de la actividad según lo definido en el numeral (5) Meta o producto. Esta información debe estar totalmente articulado con la información registrada en el numeral (11) Monitoreo 1 | (12) Monitoreo 2 Registrar descripción concreta del desarrollo de la actividad según lo definido en el numeral (4) Acciones específicas y desarrollado para el segundo cuatrimestre de la vigencia | (13) Evidencia Registrar la evidencia que soporta la ejecución de la actividad según lo definido en el numeral (5) Meta o producto. Esta información debe estar totalmente articulado con la información registrada en el numeral (13 ) Monitoreo 2 | (14) Monitoreo 3 Registrar descripción concreta del desarrollo de la actividad según lo definido en el numeral (4) Acciones específicas y desarrollado para el tercer cuatrimestre de la vigencia | (15) Evidencia Registrar la evidencia que soporta la ejecución de la actividad según lo definido en el numeral (5) Meta o producto. Esta información debe estar totalmente articulado con la información registrada en el numeral (15 ) Monitoreo 3 | (16) Seguimiento 1 Registrar información resultado de revisión de ejecución de actividades desarrolladas según monitoreo 1 (numerales 11 y 12) - primer cuatrimestre de la vigencia. | (17) Seguimiento 2 Registrar información resultado de revisión de ejecución de actividades desarrolladas según monitoreo 2 (numerales 13 y 14) - Segundo cuatrimestre de la vigencia) | (18) Seguimiento 3 Registrar información resultado de revisión de ejecución de actividades desarrolladas según monitoreo 3 (numerales 15 y 16) - Tercer cuatrimestre de la vigencia
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1 | Realizar monitoreo a la correcta ejecución de los controles de los riesgos institucionales de la PGN | 2 Informes de monitoreo a la ejecución de controles de riesgos institucionales | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | Oficina de Planeación | 2025-05-01 | 2025-09-30
PROGRAMÁTICO | REDES Y ARTICULACIÓN | 2 | Levantar diagnostico de temáticas: Redes y Articulación . | Diagnóstico de redes y articulación a nivel nacional | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | 2025-08-01 | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 3 | Levantar diagnostico de temáticas: Desarrollo del Modelo Estado Abierto | Diagnóstico de Desarrollo del Modelo de Estado Abierto | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | 2025-08-01 | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 4 | Levantar diagnostico de temáticas: Iniciativas adicionales (Audiencia publica, informes de gestión y conversatorios éticos) | Diagnóstico de Iniciativas Adicionales FURAG, MIPGN | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | 2025-05-01 | 2025-09-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 5 | Elaborar y publicar el documento correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad | Estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad publicada | NIVEL CENTRAL | Equipo de rendición de cuentas | 2025-08-01 | 2025-11-30
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 6 | Recopilar y enviar a publicación el Informe de Gestión (Congreso) 01/07/2024 a 30/06/2025 | Informe de Gestión (Congreso) publicado | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | 2025-07-01 | 2025-08-30
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 7 | Revisar y actualizar la información de la Pagina Web - con base en la normatividad actual | Información de la página actualizada | NIVEL CENTRAL | Dependencia responsables de reportar información | 2025-02-01 | 2025-12-15
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 8 | Revisar y actualizar Datos Abiertos de PGN con base en la Resolución 1519 del 2020 | Página actualizada | NIVEL CENTRAL | División Documental Oficina de prensa | 2025-02-01 | 2025-12-15
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 9 | Actualizar y publicar en la página web institucional el Registro de Activos de Información (RAI) y el Índice de información clasificada y reservada | Matriz e Índice actualizado y publicado | NIVEL CENTRAL | División de Documentacion | 2025-07-01 | 2025-12-15
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 10 | Realizar y socializar política de diálogo y corresponsabilidad | Política de diálogo y corresponsabilidad | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | 2025-06-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | Se implementó y socializó a toda la entidad la política de dialogo y corresponsabilidad en el mes de diciembre de 2025. | Politica implementada, publicada en el SGC y socializada
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 11 | Divulgar y Socializar el Código de Integridad de la procuraduría General de la Nación mediante los conversatorios éticos a todos los funcionarios. | Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | TODAS LAS DEPENDENCIAS | 2025-02-02 | 2025-12-15 | El Conversatorio de Ética I se realizó el 31 de marzo de 2025 en un espacio de la RAE I | Acta de RAE y Conversatorio de Ética I, lista de asistencia y presentación | Se socializó el Codigo de Integridad en un espacio de la RAE II. Esta actividad se llevó a cabo el 24.06.25 | Se adjunta Acta de la RAE II de 2025 y presentación en Power Point | Se realizó el tercer y cuarto Conversatorio de Ètica del año 2025 los dias 25 de septiembre y 19 de diciembre respectivamente. Se realizó el conversatorio ético en la Oficina de planeación el dia 12 de diciembre de 2025. | Acta de RAE III y IV, Conversatorío de Ética III y IV, presentación Conversatorio de Ética III y Listas de Asistencia. Acta de reunión.
TRANSVERSAL | REPORTES | 12 | Realizar reporte de monitoreo del Plan de ejecución y seguimiento del PTEP cuatrimestralmente | Dos (2) reportes de monitoreo | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | Dependencias a nivel central o territorial | 2025-05-02 | 2025-09-10
TRANSVERSAL | REPORTES | 13 | Realizar el reporte de seguimiento del Plan de ejecución y seguimiento del PTEP de forma cuatrimestral | Dos (2) reportes de Seguimiento | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | 2025-05-16 | 2025-09-30
TRANSVERSAL | REPORTES | 14 | Realizar el reporte de evaluación del PTEP de forma cuatrimestral y publicar en la página web de la entidad | Dos (2) reportes de Evaluación | NIVEL CENTRAL | Oficina de Control Interno | 2025-05-01 | 2025-10-31
TRANSVERSAL | ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN | 15 | Realizar capacitación a nivel central y territorial frente a reporte de monitoreo del PTEP | Tres (3) capacitaciones frente a reporte de monitoreo del PTEP | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | Oficina de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-20
TRANSVERSAL | ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN | 16 | Promover la integridad pública en los espacios de inducción y reinducción a empleados de la Procuraduría General, a nivel regional y central | Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | IEMP División de Talento Humano | 2025-02-02 | 2025-12-15
TRANSVERSAL | ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN | 17 | Realizar campaña de difusión sobre el Programa de Transparencia y su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Dos (2) campañas de difusión del PTEP | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-23