## PTEP 2025
PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA- PTEP
VIGENCIA DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA: |  | 2025
FORMULACIÓN | [8 empty] | MONITOREO (Campos para ser diligenciados por líderes y gestores de proceso - Primera línea de defensa) | [5 empty] | ADMINISTRACIÓN (Campos para ser diligenciados por Oficina de planeación - Segunda línea de defensa)
(1) Componente Registrar el nombre del componente según lo definido en el decreto 1122 de 2024) | (2) Subcomponente Registrar el nombre del subcomponente según lo definido en el decreto 1122 de 2024) | (3) N° | (4) Acciones Específicas Describir de manera detallada y concreta las actividades a desarrollar | (5) Meta o Producto Registrar el entregable que dará evidencia del desarrollo de la actividad definida en el numeral anterior | (6) Sede / Regional Registrar lugar y ubicación donde se encuentra el responsable de la ejecución de la actividad | (7) Responsable Registrar el nombre de la dependencia responsable del reporte de información y desarrollo de la actividad | (8) Fecha Inicio Fecha establecida para dar comienzo a la ejecución de la actividad | (9) Fecha Fin Fecha establecida como última fecha de cierre de la actividad. Esta no puede superar la vigencia | (10) Monitoreo 1 Registrar descripción concreta del desarrollo de la actividad según lo definido en el numeral (4) Acciones específicas y desarrollado para el primer cuatrimestre de la vigencia | (11) Evidencia Registrar la evidencia que soporta la ejecución de la actividad según lo definido en el numeral (5) Meta o producto. Esta información debe estar totalmente articulado con la información registrada en el numeral (11) Monitoreo 1 | (12) Monitoreo 2 Registrar descripción concreta del desarrollo de la actividad según lo definido en el numeral (4) Acciones específicas y desarrollado para el segundo cuatrimestre de la vigencia | (13) Evidencia Registrar la evidencia que soporta la ejecución de la actividad según lo definido en el numeral (5) Meta o producto. Esta información debe estar totalmente articulado con la información registrada en el numeral (13 ) Monitoreo 2 | (14) Monitoreo 3 Registrar descripción concreta del desarrollo de la actividad según lo definido en el numeral (4) Acciones específicas y desarrollado para el tercer cuatrimestre de la vigencia | (15) Evidencia Registrar la evidencia que soporta la ejecución de la actividad según lo definido en el numeral (5) Meta o producto. Esta información debe estar totalmente articulado con la información registrada en el numeral (15 ) Monitoreo 3 | (16) Seguimiento 1 Registrar información resultado de revisión de ejecución de actividades desarrolladas según monitoreo 1 (numerales 11 y 12) - primer cuatrimestre de la vigencia. | (17) Seguimiento 2 Registrar información resultado de revisión de ejecución de actividades desarrolladas según monitoreo 2 (numerales 13 y 14) - Segundo cuatrimestre de la vigencia) | (18) Seguimiento 3 Registrar información resultado de revisión de ejecución de actividades desarrolladas según monitoreo 3 (numerales 15 y 16) - Tercer cuatrimestre de la vigencia
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1 | Realizar monitoreo a la correcta ejecución de los controles de los riesgos institucionales de la PGN | 2 Informes de monitoreo a la ejecución de controles de riesgos institucionales | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | Oficina de Planeación | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | En el mes de septiembre se realizo el reporte por parte de lideres y gestores, informe definitivo se encuentra publicado en la pagina web de la entidad | Monitoreo PTEP detallado por dependencias - II cuatrimestre 20025 Monitoreo Plan de ejecución y Seguimiento PTEP V2 aprobado por CIGD 20082025 - II Cuatrimestre 2025 Los anteriores documentos se pueden consultar en el link: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/participa.aspx |  |  | Una vez revisada la página web de la entidad se evidencia que en el link: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/participa.aspx ; se encuentran publicados los documentos: Monitoreo PTEP detallado por dependencias - II cuatrimestre 20025 y Monitoreo Plan de ejecución y Seguimiento PTEP V2 aprobado por CIGD 20082025 - II Cuatrimestre 2025
PROGRAMÁTICO | REDES Y ARTICULACIÓN | 2 | Levantar diagnostico de temáticas: Redes y Articulación . | Diagnóstico de redes y articulación a nivel nacional | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Este diagnostico se incluyo en el PTEP que se sometió en diciembre a participación ciudadana | PTEP2026 y sus anexos (Diagnóstico de iniciativas, Diagnóstico Modelo Estado Abierto, Diagnóstico Redes y articulación). Este documento se encuentra disponible en el enlace: https://www.procuraduria.gov.co/Documents/2025/Diciembre/PTEP%20A%C3%91O%202026%20A%20PUBLICAR.pdf |  |  | Una vez revisada la pagina web de la entidad, se evidencia que en el link: https://www.procuraduria.gov.co/Documents/2025/Diciembre/PTEP%20A%C3%91O%202026%20A%20PUBLICAR.pdf , se encuentra publicado el PTEP 2026 con sus anexos (Diagnóstico de iniciativas, Diagnóstico Modelo Estado Abierto, Diagnóstico Redes y articulación)
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 3 | Levantar diagnostico de temáticas: Desarrollo del Modelo Estado Abierto | Diagnóstico de Desarrollo del Modelo de Estado Abierto | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Este diagnostico se incluyo en el PTEP que se sometió en diciembre a participación ciudadana | PTEP2026 y sus anexos (Diagnóstico de iniciativas, Diagnóstico Modelo Estado Abierto, Diagnóstico Redes y articulación). Este documento se encuentra disponible en el enlace: https://www.procuraduria.gov.co/Documents/2025/Diciembre/PTEP%20A%C3%91O%202026%20A%20PUBLICAR.pdf |  |  | Una vez revisada la pagina web de la entidad, se evidencia que en el link: https://www.procuraduria.gov.co/Documents/2025/Diciembre/PTEP%20A%C3%91O%202026%20A%20PUBLICAR.pdf , se encuentra publicado el PTEP 2026 con sus anexos (Diagnóstico de iniciativas, Diagnóstico Modelo Estado Abierto, Diagnóstico Redes y articulación)
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 4 | Levantar diagnostico de temáticas: Iniciativas adicionales (Audiencia publica, informes de gestión y conversatorios éticos) | Diagnóstico de Iniciativas Adicionales FURAG, MIPGN | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Este diagnostico se incluyo en el PTEP que se sometió en diciembre a participación ciudadana | PTEP2026 y sus anexos (Diagnóstico de iniciativas, Diagnóstico Modelo Estado Abierto, Diagnóstico Redes y articulación). Este documento se encuentra disponible en el enlace: https://www.procuraduria.gov.co/Documents/2025/Diciembre/PTEP%20A%C3%91O%202026%20A%20PUBLICAR.pdf |  |  | Una vez revisada la pagina web de la entidad, se evidencia que en el link: https://www.procuraduria.gov.co/Documents/2025/Diciembre/PTEP%20A%C3%91O%202026%20A%20PUBLICAR.pdf , se encuentra publicado el PTEP 2026 con sus anexos (Diagnóstico de iniciativas, Diagnóstico Modelo Estado Abierto, Diagnóstico Redes y articulación)
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 5 | Elaborar y publicar el documento correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad | Estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad publicada | NIVEL CENTRAL | Equipo de rendición de cuentas | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Se definió el documento "Estrategia Rendición de Cuentas PGN 2025" y se encuentra debidamente publicado en la página web de la Entidad | https://www.procuraduria.gov.co/Pages/rendicion-cuentas-2025.aspx |  |  | Se evidencia que el link establecido, abre la pagina del botón de Rendición de Cuentas 2025 en la que se encuentran en archivos Excel: La Estrategia de Rendición PGN 2025. Espacios de Dialogo 2025. Dialogo para construir Concesos. Publicaciones.
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 6 | Recopilar y enviar a publicación el Informe de Gestión (Congreso) 01/07/2024 a 30/06/2025 | Informe de Gestión (Congreso) publicado | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | 2025-07-01 | 2025-08-30 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Se definió el documento "Informe de Gestión al Congreso de la República 2024 II - 2025 I" y se encuentra debidamente publicado en la página web de la Entidad | https://www.procuraduria.gov.co/Pages/informes-gestion-evaluacion-auditoria.aspx |  |  | Una vez revisada la página web de la entidad, se evidencia que en el link establecido se encuentra publicado el informe "INFORME DE GESTIÓN AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 2024 Il - 2025 I"
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 7 | Revisar y actualizar la información de la Pagina Web - con base en la normatividad actual | Información de la página actualizada | NIVEL CENTRAL | Dependencia responsables de reportar información | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Las dependencias encargadas de publicar información en la página web de la entidad, realizan esta actividad de forma oportuna | https://www.procuraduria.gov.co/Pages/Inicio.aspx |  |  | Una vez revisada la información en la página web se evidencia que esta cumple con la normatividad actual
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 8 | Revisar y actualizar Datos Abiertos de PGN con base en la Resolución 1519 del 2020 | Página actualizada | NIVEL CENTRAL | División Documental Oficina de prensa | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Las dependencias encargadas de publicar información en la página web de la entidad, realizan esta actividad de forma oportuna | https://www.procuraduria.gov.co/Pages/Transparenci.aspx |  |  | Se evidencia pagina actualizada con información relativa al Registro de activos de Información, Indice de información clasificada y reservada y en la sección de datos abiertos - Instrumentos de Gestión de la Información.
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 9 | Actualizar y publicar en la página web institucional el Registro de Activos de Información (RAI) y el Índice de información clasificada y reservada | Matriz e Índice actualizado y publicado | NIVEL CENTRAL | División de Documentacion | 2025-07-01 | 2025-12-15 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | La dependencia verificó la publicación y acceso a la versión ajustada del Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada los cuales están disponibles para consulta en la página web de la entidad link de Transparencia y Acceso a la Información Ítem 7 Datos Abiertos 7.1 Instrumentos de Gestión de la Información. | https://www.procuraduria.gov.co/Pages/Transparenci.aspx |  |  | Se evidencia pagina actualizada con información correspondiente a Registro de Activos de Información (RAI) y el Índice de información clasificada y reservada
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 10 | Realizar y socializar política de diálogo y corresponsabilidad | Política de diálogo y corresponsabilidad | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Durante el mes de diciembre se legalizo la política de dialogo y corresponsabilidad en el SGC y en este periodo se publicaron diferentes piezas publicitarias al respecto. | Concepto de aprobación documental No. 76 Correo de divulgación (23/12/2025, 18/12/2025) |  |  | Una vez revisada la pagina web de la entidad, se evidencia que en el link: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/mapa-procesos.aspx se encuentra publicada la DO-PO-01 Política de Diálogo y Corresponsabilidad. De igual manera, se evidencias correos del 23/12/2025 y del 18/12/2025, se divulga dicha política a nivel interno de la entidad.
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 11 | Divulgar y Socializar el Código de Integridad de la procuraduría General de la Nación mediante los conversatorios éticos a todos los funcionarios. | Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | TODAS LAS DEPENDENCIAS | 2025-02-02 | 2025-12-15 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Las diferentes dependencias llevaron a cabo la realización del III conversatorio ético | Se anexa listados de asistencia, actas o presentaciones realizadas |  |  | Las dependencias de la Procuraduría General de la Nación, tanto a nivel central como territorial, llevaron a cabo el conversatorio ético correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, a excepción de: Nivel Central: PD Seguimiento Recursos SGR, PD con FM Vigilancia Técnica y Operativa de los procesos electorales, PD para la Conciliación Administrativa, PD Segunda para la Casación Penal, PD Tercera para la Investigación y Juzgamiento Penal , Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, PD Juzgamiento 1, PD Juzgamiento 4, PD para la Fuerza Pública, PD Tercera para la Vigilancia Administrativa, Sala Disciplinaria de Instrucción, Nivel Territorial: Provincial de Instrucción San Juan del Cesar , Regional de Instrucción Magdalena, Provincial de Instrucción El banco, Regional de Instrucción Córdoba, Provincial de Instrucción Montería, Provincial Juzgamiento Montería, Regional de Juzgamiento Córdoba, Provincial de Instrucción Cartagena, Distrital de Juzgamiento, Provincial de Juzgamiento de Villavicencio, Regional de Juzgamiento Meta, Regional de instrucción Vichada, Regional Instrucción Guaviare, Provincial de instrucción Santafé de Antioquia, Provincial de Juzgamiento de Pereira, Regional de instrucción Caldas, Provincial de instrucción Manizales, Provincial de instrucción Santander de Quilichao, Provincial de instrucción Popayán, Provincial de juzgamiento Buga, Regional Juzgamiento Valle del Cauca, Provincial de instrucción Pasto y Provincial de Juzgamiento de Pasto
TRANSVERSAL | REPORTES | 12 | Realizar reporte de monitoreo del Plan de ejecución y seguimiento del PTEP cuatrimestralmente | Dos (2) reportes de monitoreo | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | Dependencias a nivel central o territorial | 2025-05-02 | 2025-09-10 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | En el mes de septiembre se realizo el reporte por parte de lideres y gestores, informe definitivo se encuentra publicado en la pagina web de la entidad | Monitoreo PTEP detallado por dependencias - II cuatrimestre 2025 Monitoreo Plan de ejecución y Seguimiento PTEP V2 aprobado por CIGD 20082025 - II Cuatrimestre 2025 Los anteriores documentos se pueden consultar en el link: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/participa.aspx |  |  | Una vez revisada la página web de la entidad, se evidencia que en el link establecido, se encuentran publicados los documentos: Monitoreo PTEP detallado por dependencias - II cuatrimestre 2025 Monitoreo Plan de ejecución y Seguimiento PTEP V2 aprobado por CIGD 20082025 - II Cuatrimestre 2025
TRANSVERSAL | REPORTES | 13 | Realizar el reporte de seguimiento del Plan de ejecución y seguimiento del PTEP de forma cuatrimestral | Dos (2) reportes de Seguimiento | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | 2025-05-16 | 2025-09-30 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | En el mes de septiembre se realizo el reporte por parte de lideres y gestores, informe definitivo se encuentra publicado en la pagina web de la entidad | Monitoreo PTEP detallado por dependencias - II cuatrimestre 2025 Monitoreo Plan de ejecución y Seguimiento PTEP V2 aprobado por CIGD 20082025 - II Cuatrimestre 2025 Los anteriores documentos se pueden consultar en el link: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/participa.aspx |  |  | Una vez revisada la página web de la entidad, se evidencia que en el link establecido, se encuentran publicados los documentos: Monitoreo PTEP detallado por dependencias - II cuatrimestre 2025 Monitoreo Plan de ejecución y Seguimiento PTEP V2 aprobado por CIGD 20082025 - II Cuatrimestre 2025
TRANSVERSAL | REPORTES | 14 | Realizar el reporte de evaluación del PTEP de forma cuatrimestral y publicar en la página web de la entidad | Dos (2) reportes de Evaluación | NIVEL CENTRAL | Oficina de Control Interno | 2025-05-01 | 2025-10-31 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Se realizó reporte de evaluación del PTEP para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025. | Se adjunta informe |  |  | Se evidencia "INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DEL MAPA DE RIESGOS DE LA ENTIDAD - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025 - PERIODO EVALUADO MAYO A AGOSTO DE 2025"
TRANSVERSAL | ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN | 15 | Realizar capacitación a nivel central y territorial frente a reporte de monitoreo del PTEP | Tres (3) capacitaciones frente a reporte de monitoreo del PTEP | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | Oficina de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-20 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | En el mes de diciembre se suministro capacitación para lineamiamientos de reporte PTEP tanto a nivel central como territorial | Listas de asistencia y PPT https://procuraduriagovco.sharepoint.com/sites/MEJORAMIENTO-PLANEACION/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=StJ2kH&CID=ec6c2376%2Dff87%2D4e69%2D870e%2D75b090beee2d&FolderCTID=0x0120000224B9A4DDF1B64BB3A011A24253A5C5&id=%2Fsites%2FMEJORAMIENTO%2DPLANEACION%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FSGC%202025%2FActividades%20de%20formaci%C3%B3n%20de%20calidad%2FEvidencias%20capacitaci%C3%B3n%205 |  |  | Se evidencia: las listas de asistencia y presentación : "III Monitoreo Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP" realizada en el mes de diciembre 2025.
TRANSVERSAL | ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN | 16 | Promover la integridad pública en los espacios de inducción y reinducción a empleados de la Procuraduría General, a nivel regional y central | Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | IEMP División de Talento Humano | 2025-02-02 | 2025-12-15 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | IEMP: Desde los cursos de inducción y reinducción virtuales alojados en el campus virtual del IEMP, se promueve la integridad pública a partir del código de ética de la Procuraduría General de la Nación. Así mismo, se está estructurando conjuntamente con la División de Gestión Humana un programa completo de inducción que incluye los espacios de inducción, sembrando Procuraduría y reinducción. DGH-GGB Y SST: Se realizaron las siguientes actividades: - Inducción e integración a la cultura organizacional de la PGN, dentro del programa Sembrando PGN, 24 y 25 de septiembre de 2025 con la participación 49 funcionarios. - Inducción e integración a la cultura organizacional de la PGN, dentro del programa Sembrando PGN, 23 y 24 de octubre de 2025 con la participación 113 funcionarios. - Socialización a la Cultura organizacional de la PGN para contratistas, 12 de noviembre de 2025, con la participación 43 asistentes. - Inducción e integración a la cultura organizacional de la PGN, dentro del programa Sembrando PGN, 3 y 4 de diciembre de 2025 con la participación 62 funcionarios. | Archivo con pantalla del curso de inducción : https://procuraduriagovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sceron_procuraduria_gov_co/Documents/HERRAMIENTAS%20DE%20SEGUIMIENTO%20Y%20MEDICION%202025/MONITOREO%20PTEP%202025/TERCER%20MONITOREO/COMPONENTE%20TRANSVERSAL%20Y%20PROGRAMATICO/NIVEL%20CENTRAL/1.%20PROCESOS%20ESTRAT%C3%89GICOS/2.%20TALENTO%20HUMANO/ACTIVIDAD%2016?csf=1&web=1&e=BKP4hx |  |  | Se evidencia programa con estructura del curso " inducción para servidores públicos de la PGN " listas de asistencia en modalidad virtual y el informe correspondiente a la inducción realizada, donde se consignan los objetivos, contenidos desarrollados y resultados obtenidos.
TRANSVERSAL | ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN | 17 | Realizar campaña de difusión sobre el Programa de Transparencia y su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Dos (2) campañas de difusión del PTEP | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-23 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V1 de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | Reportado en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP V2 aprobado por CIGD el 20 de agosto de 2025 | El 15 de octubre se divulgo video de campaña PTEP a nivel nacional El 23 de diciembre se emite la segunda campaña PTEP, la cual fue trabajada con la Oficina de Prensa y fue socializada por correo masivo a nivel institucional | Correo institucional de 15 de octubre y del 23 de diciembre |  |  | Se evidencia correos electrónico del 15 octubre con el video institucional de la campaña como soporte de la estrategia de comunicación y sensibilización implementada. Se evidencia correos electrónicos del 23 de diciembre de socialización a nivel nacional, remitido por la Oficina de Planeación, mediante el cual se divulga la campaña del Programa de Transparencia y Ética Pública, orientada a prevenir la corrupción y fortalecer la transparencia e integridad en las entidades públicas.