## PTEP 2025
|  | Formato: Plan de ejecución y seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública Proceso: Direccionamiento y Planeación Institucional | [13 empty] | Versión |  | 1
[16 empty] | Fecha |  | XX/XX/2024
[16 empty] | Código |  | DP-F-XXX
FORMULACIÓN | [9 empty] | MONITOREO
(1) Componente | (2) Subcomponente | (3) N° | (4) Acciones Específicas | (5) Meta o Producto | (6) Sede / Regional | (7) Responsable | (8) Cronograma de Ejecución | 9) Fecha Inicio | (10) Fecha Fin | Monitoreo por parte del Lider del Proceso | [5 empty] | Monitoreo por parte de la Oficina de Planeación
[10 empty] | (11) Monitoreo 1 | (12) Evidencia | (13) Monitoreo 2 | (14) Evidencia | (15) Monitoreo 3 | (16) Evidencia | (17) Monitoreo 1 | (18) Monitoreo 2 | (19) Monitoreo 3
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1 | Actualizar política de gestión de riesgos | Política de gestión de riesgos actualizada | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | ANUAL | 2025-06-01 | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 2 | Actualizar la guía de administración de riesgos MC-G-02 incluyendo lo referenciado en el anexo técnico del decreto reglamentario 1122 de 2024 frente a riesgos para la integridad pública y de LA/FT/PT | Guía de Administración de Riesgos actualizada y socializada | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | ANUAL | 2025-06-01 | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 3 | Actualizar la matriz de riesgos incluyendo riesgos de para la integridad pública y LA/FT/PT | Matriz de riesgos actualizada y publicada en el SGC | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | Oficina de Planeación | ANUAL | 2025-06-01 | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 4 | Realizar monitoreo a la correcta ejecución de los controles de los riesgos institucionales de la PGN | 2 Informes de monitoreo a la ejecución de controles de riesgos institucionales | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | Oficina de Planeación | CUATRIMESTRAL | 2025-05-01 | 2025-09-30
PROGRAMÁTICO | CANALES DE DENUNCIA | 5 | Actualizar los canales de denuncia incorporando los aspectos establecidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública | Canales de denuncia actualizados | NIVEL CENTRAL | Atención al Ciudadano Oficina de Planeación Oficina de TIC | ANUAL | 2025-01-01 | 2025-12-31
PROGRAMÁTICO | DEBIDA DILIGENCIA | 6 | Realizar un diagnóstico de los mecanismos de debida diligencia vigentes en la entidad con su respectiva propuesta de fortalecimiento | Diagnóstico de mecanismos de debida diligencia | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | ANUAL | 2025-02-01 | 2025-06-30
PROGRAMÁTICO | REDES Y ARTICULACIÓN | 7 | Identificar diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y, en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas, la entidad u organización participa. | Relación de redes internas y externas de articulación que tengan relación con la PGN | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | SEMESTRE | 2025-02-01 | 2025-06-30
PROGRAMÁTICO | REDES Y ARTICULACIÓN | 8 | Elaborar un Mapa de redes y articulación, donde se enliste el rol, responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo de las redes externas en que participa la entidad. | Mapa de redes y articulación | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | SEMESTRE | 2025-07-01 | 2025-12-15
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 9 | Elaborar y publicar el documento correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad | Estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad publicada | NIVEL CENTRAL | Equipo de rendición de cuentas | ANUAL | 2025-06-01 | 2025-11-30
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 10 | Consolidar y enviar a publicación el Informe de Gestión (Congreso) | Informe de Gestión (Congreso) publicado | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | ANUAL | 2025-06-01 | 2025-08-30
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 11 | Revisar y actualizar la información de la Pagina Web - con base en la normatividad actual | Información de la página actualizada | NIVEL CENTRAL | Dependencia responsables de reportar información | CUATRIMESTRAL | 2025-02-01 | 2025-12-15
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 12 | Revisar y actualizar Datos Abiertos de PGN con base en la Resolución 1519 del 2020 | Página actualizada | NIVEL CENTRAL | Dirección De Apoyo Estratégico, Análisis De Datos E Información Oficina de prensa | ANUAL | 2025-02-01 | 2025-12-15
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 13 | Actualizar y publicar en la página web institucional el Registro de Activos de Información (RAI) y el Índice de información clasificada y reservada | Matriz e Índice actualizado y publicado | NIVEL CENTRAL | División de Documentacion | ANUAL | 2025-07-01 | 2025-12-15
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 14 | Realizar/actualizar y socializar política de diálogo y corresponsabilidad | Política de diálogo y corresponsabilidad | NIVEL CENTRAL | Oficina de Planeación | ANUAL | 2025-06-01 | 2025-12-15
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 15 | Divulgar y Socializar el Código de Integridad de la procuraduría General de la Nación mediante los conversatorios éticos a todos los funcionarios. | Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | TODAS LAS DEPENDENCIAS | CUATRIMESTRAL | 2024-02-02 | 2024-12-15
TRANSVERSAL | REPORTES | 16 | Realizar reporte de monitoreo del Plan de ejecución y monitoreo del PTEP cuatrimestralmente | Tres (3) reportes de monitoreo | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | Dependencias a nivel central o territorial | CUATRIMESTRAL | 2025-05-01 | 2026-01-31
TRANSVERSAL | REPORTES | 17 | Realizar el reporte de administración del Plan de ejecución y monitoreo del PTEP de forma cuatrimestral | Tres (3) reportes de administración | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | Oficina de Planeación | CUATRIMESTRAL | 2025-05-01 | 2026-01-31
TRANSVERSAL | REPORTES | 18 | Realizar el reporte de evaluación del Plan de ejecución y monitoreo del PTEP de forma cuatrimestral y publicar en la página web de la entidad | Tres (3) reportes de evaluación | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | Oficina de Control Interno | CUATRIMESTRAL | 2025-05-01 | 2026-01-31
TRANSVERSAL | ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN | 19 | Realizar capacitación a nivel central y territorial frente a reporte de monitoreo del PTEP | Tres (3) capacitaciones frente a reporte de monitoreo del PTEP | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | Oficina de Planeación | CUATRIMESTRAL | 2025-05-01 | 2026-01-31
TRANSVERSAL | ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN | 20 | Promover la integridad pública en los espacios de inducción y reinducción a empleados de la Procuraduría General, a nivel regional y central | Grabación de mesa o listas de asistencia y presentación en power point | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | IEMP División de Talento Humano | A DEMANDA | 2025-02-02 | 2025-12-15
TRANSVERSAL | ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN | 21 | Realizar campaña de difusión sobre el Programa de Transparencia y su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Dos (2) campañas de difusión del PTEP | NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL | Oficina de Prensa | SEMESTRAL | 2025-02-01 | 2025-12-23