## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN MINISTERIO PÚBLICO 2016
Línea estratégica | Acción | Actividad | Fuente de verificación | Responsable | Meta | Fecha Inicial Planificada | Fecha Final Planificada
1. Promoción y capacitación | Capacitación en la Ley 1712 de 2014 | Capacitación procuradurías regionales y provinciales. | Listados asistencia capacitaciones. | PGN | 600 funcionarios capacitados | 2016-03-01 | 2016-10-31
|  | Difusión por medio virtual | Link en el micrositio con publicaciones | PGN | Publicación 3 cartillas y 5 plegables. | 2016-01-27 | 2016-12-31
| Promoción de la Ley 1712 de 2014 | Distribución de cartillas del ABC de la Ley 1712 de 2014 con énfasis a la ciudadanía | Lista de distribución material de cartillas y plegables. | PGN | 103,650 cartillas y 673,500 plegables. | 2016-01-19 | 2016-12-31
|  | Promoción en entidades territoriales (nuevas administraciones) | Listas de asistencia, registro fotográfico y video | PGN | Inclusión Transparencia y DAIP en presentaciones de la PDET. | 2016-02-12 | 2016-04-30
|  | Grabación, edición, publicación y distribución de un video de capacitación sobre la Ley 1712 de 2014. | Video de capacitación sobre la Ley 1712 de 2014 | PGN | 1 video | 2016-02-01 | 2016-08-30
|  | Diseño, redacción y distribución del Boletín de TDAIP | Boletines digitales de TDAIP | PGN | 3 boletines, abril, agosto y diciembre | 2016-02-01 | 2016-12-09
|  | Celebración del Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información Pública | Listado de asistencia a capacitación general, fotografías. | PGN | 1 foro | 2016-07-01 | 2016-09-28
| Acompañamiento en la Ley 1712 de 2014 | Acompañamiento en la implementación de la Ley 1712 de 2014 por parte de sujetos obligados solicitantes | Actas de Acompañamiento | PGN | 100% de solicitantes de acompañamiento atendidas. | 2016-01-18 | 2016-12-31
2. Vigilancia y seguimiento. | Vigilancia a sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014 | Implementación del Modelo de vigilancia a sujetos obligados "no tradicionales" | Informe Vigilancia sujetos obligados "no tradicionales". | PGN | IVAIP para SO no tradicionales - SICN. | 2016-01-18 | 2016-12-31
|  | IGA Nacional 2015 | Informe IGA Entidades Nacionales 2015 | PGN | IGA Nacional 2015 - SICN | 2016-01-18 | 2016-06-30
|  | IGA Territorial 2014 - 2015 | Informe IGA Entidades Territoriales 2014-2015 | PGN | IGA Territorial 2014 - 2015 - SICN. | 2016-01-18 | 2016-12-31
|  | Visitas Especiales | Actas de Visitas Especiales - 2° Informe de Vigilancia de la Ley 1712 de 2014 a entidades nacionales | PGN | 12 EPS y 1 FOSYGA. | 2016-02-01 | 2016-12-31
3. Relatoría | Informe de Cumplimiento de Tutelas sobre el DAIP | Solicitar ante la Corte Constitucional la base de datos sobre tutelas | Base de datos
Recolección de la información de las tutelas en la Corte Constitucional
Revisión de tutelas sobre información el la Corte Constitucional
4. Coordinación interinstitucional | Seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 por parte de entidades líderes de política pública | Reuniones de coordinación institucional de la Ley 1712 de 2014 | Acta de reunión de seguimiento | PGN | Una reunión de seguimiento a la formualción a implenetación de la política pública de transaprencia y acceso a información pública. | 2016-06-01 | 2016-06-30