## Balance 20171727
PLAN DE ACCIÓN 2017 - GRUPO DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y CULTURA DE LO PÚBLICO (*)
COMPONENTE | OBJETIVO | ACTIVIDAD | ACCIONES/PRODUCTO | ESTRATEGIA | RESPONSABLE | FECHA | INDICADOR | RELACIÓN CON OTROS COMPONENTES
GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA [Conocimiento juridico] | Brindar a la población objetivo de la actividad los elementos básicos sobre la Ley 1712 de 2014, SIPIR, SAT y VUD para que conozcan las herramientas con que cuentan para acceder a aquella información creada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, exceptuando la clasificada como reservada o confidencial. | Capacitación Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, dirigida a ciudadanos y a Sujetos Obligados Tradicionales y No Tradiconales | - 2 jornadas de capacitación ley de Transparencia y uso del recurso de Solicitudes de Información Pública con Identificación Reservada (SIPIR) SAT Y VUD en el 2017 | Se ofertarán las capacitaciones en la Ley 1217 de 2014 a las partes interesadas y así mismo se realizaran las capacitaciones que sean solicitadas al Grupo | Gina Marcela Perez Ibañez | 15/01/2017 - 15/12/2017 | N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones planeadas | PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN SUJETOS OBLIGADOS
GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA [Conocimiento juridico] | Brindar a la población objetivo de la actividad los elementos básicos sobre la Ley 1712 de 2014, SIPIR, SAT y VUD para que conozcan las herramientas con que cuentan para acceder a aquella información creada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, exceptuando la clasificada como reservada o confidencial. | Capacitación Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, dirigida a ciudadanos y a Sujetos Obligados Tradicionales y No Tradiconales | - 2 jornadas de capacitación dirigidas a Partidos Políticos (Solamente Ley 1712 de 2014) | En el caso de los Partidos Políticos, esta capacitación se llevara a cabo con el acompañamiento de los Líderes de Política Pública que promueven la Ley 1712 de 2014, adicionalmente se planean realizar en compañía del Instituto Holandes para la Democracia, con el fin de apoyar a los Partidos Politicos en el cumplimeinto de la Ley 1712 de 2014. | Gina Marcela Perez Ibañez | 15/01/2017 - 15/12/2017 | N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones planeadas | PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN SUJETOS OBLIGADOS
GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA [Conocimiento juridico] | Evidenciar el estado de cumplimiento del derecho de acceso a la información pública durante el 2016, con base en el análisis de acciones de tutela interpuestas en Colombia. | Consolidación y análisis del Informe anual de las tutelas del derecho de acceso a la información versión 2016 | 1 Informe de relatoría 2016 publicado en la página web del Grupo de Transparencia | El Ministerio Público solicitará a la Corte Constitucional el envío de las bases de datos con el total de las tutelas que fueron registradas invocando la protección de los siguientes derechos: “libertad de información” - todas las categorías- y “derecho de Petición” – categoría solicitud de información, copias, procedimientos-, de los cuales se seleccionaran semanalmente 10 expedientes para revisión directamente en la Corte Constitucional, en donde se diligenciará la información en un formato denominado “Reseña Esquemática de Tutelas”. Así mismo se revisaran tutelas decididas por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia en las que se invocó la protección del derecho de acceso a la información, cuyos expedientes fueron consultados en las relatorías de estas Altas Corporaciones. | Erick Andrés Perez Alvarez Mario Iván Algarra Lobo | 01/03/2017 -30/08/2017 | N° de informes de tutelas elaborados / N° de informes de tutelas planeados
GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA [Conocimiento juridico] | Apoyar jurídicamente a la Ciudadanía, Sujetos Obligados y demas partes interesadas en la Ley 1712 de 2014 en la interpretación y aplicación de la norma | Responder consultas juridicas y solicitudes de información relacionadas con la Ley 1712 de 2014, | 1 informe de SIPIR, consultas y supervigilancia publicado en la página web del Grupo de Transparencia | A medida que se vaya promocionando la Ley 1712 de 2014 se espera recibir un mayor número de solicitudes de concepto y de información | María Cristina Rángel Serpa Gina Marcela Perez Ibañez Sonia Enciso | 2017-12-15 | N° de documentos elaborados / N° de documentos planeados
GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA [Conocimiento juridico] | Resolver las dudas de la ciudadanía, Sujetos Obligados y demás partes interesadas con la aplicación de la Ley 1712 de 2014 a través de la creacion de un banco de preguntas frecuentes. | Creación y actualización de documento de preguntas frecuentes de la Ley 1712 de 2014 | 1 documento de preguntas frecuentes publicado en la página web del Grupo de Transparencia | A traves de las consultas recibidas por el Grupo de Transparencia se irá elaborando un banco de preguntas frecuentes, relacionadas con la aplicación e interpretación de la Ley 1712 de 2014. | María Cristina Rángel Serpa Mario Ivan Algarra Lobo Gina Marcela Perez | 15/01/2017 - 15/12/2017 | N° de documentos elaborados / N° de documentos planeados
PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN SUJETOS OBLIGADOS | Brindar a la población objetivo de la actividad los elementos básicos sobre la Ley 1712 de 2014, SIPIR, SAT y VUD para que conozcan las herramientas con que cuentan para acceder a aquella información creada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, exceptuando la clasificada como reservada o confidencial. | Capacitación Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, dirigida a ciudadanos y a Sujetos Obligados Tradicionales y No Tradiconales | - 20 jornadas de sensibilización dirigidas a Sujetos Obligados - | Se ofertarán las sensibilizaciones en la Ley 1217 de 2014 a las partes interesadas, y así mismo se realizaran las sensibilizaciones que sean solicitadas al Grupo | Gina Marcela Perez Ibañez | 15/01/2017 - 15/12/2017 | N° de sensibilizaciones realizadas / N° de sensibilizaciones planeadas | GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN SUJETOS OBLIGADOS | Brindar a la población objetivo de la actividad los elementos básicos sobre la Ley 1712 de 2014, SIPIR, SAT y VUD para que conozcan las herramientas con que cuentan para acceder a aquella información creada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, exceptuando la clasificada como reservada o confidencial. | Capacitación Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, dirigida a ciudadanos y a Sujetos Obligados Tradicionales y No Tradiconales | 15 capacitaciones virtuales y/o presenciales a funcionarios de Procuradurías Regionales y Provinciales. | Las Capacitaciones dirigidas a las distintas dependencias de la PGN se realizaran con el doble enfoque de sus roles como Sujeto Obligado y como órgano Garante de la Ley. | Gina Marcela Perez Ibañez | 15/01/2017 - 15/12/2017 | N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones planeadas | GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN SUJETOS OBLIGADOS / COMUNICACIONES | Promocionar la Ley 1712 de 2014 a través de una campaña masiva a ciudadanos. | Campaña de promoción de la transparencia y el acceso a la información pública | 1 campaña en Página web del Grupo de Transparencia, Integridad y Cultura de lo Público | Se pondrá en marcha al menos una campaña que involucre acciones masivas relacionadas con transparencia activa o pasiva. | Equipo de trabajo | 15/06/2017 - 15/12/2017 | No de Campañas realizadas/ No de campañas planeadas
PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN SUJETOS OBLIGADOS | Hacer parte de las campañas del Despacho de Procurador y Delegadas que hacen parte de "Con los pies en el territorio" | Al menos 2 Articulaciones internas con Procuradurias Delegadas en la promoción del derecho de acceso ala información pública. | 2 Reuniones con Procuradurias Delegadas 1 participación en las Audiencias ciudadanas de la PGN. | Se realizaran mesas de trabajo con 2 Procuradurías Delegadas que tengan mayor contacto con la ciudadanía y los territorios | Equipo de trabajo | 15/01/2017 - 15/12/2017 | No de articulaciones internas realizadas / N° de articulaciones internas programadas | ARTICULACIÓN
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS | Implementar y administrar un Sistema de Información que permita hacer seguimiento y vigilancia a los Sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014. | Montaje metodologico, técnico y tecnológico y funcionamiento el Sistema de Información -ITA- | 1 Sistema de Información operando | Verificar las obligaciones contenidas en el contrato suscrito entre la FIIAPP y Ecoanalitica, desarrollador del Sistema de Información y recibir los productos acordados | Marco Augusto Parrado - Funcionario encargado por Oficina de Sistemas de la PGN | 01/01/2017 - 25/05/2017 | N° de Sistemas de Información operando / N° de sistemas de Información planeados
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS | Probar el funcionamiento del Sistema de Información y realizar los ajustes a que hubiere lugar | Pruba piloto del ITA | 1 Informe Prueba Piloto publicado en la página web del grupo de transparencia | Seleccionar una muestra de 400 sujetos obligados que incluyan tanto a sujetos tradicionales como no tradicionales y luego de la fecha de corte virificar que el Sistema cumpla con los requerimientos técnicos realizados por la PGN. | Marco Augusto Parrado -Funcionario encargado por Oficina de Sistemas de la PGN | 01/04/2017 - 30/04/2017 | N° de documentos elaborados / N° de documentos planeados
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS | Constatar que lo respondido por cada Sujeto Obligado en la prueba Piloto, corresponda con la información publicada en sus respectivas páginas web | Revisiones virtuales para verificar el diligenciamiento correcto del ITA | 12 verificaciones paginas web de Sujetos Obligados participantes de la prueba piloto | Los Sujetos Obligados a quienes se les verificará la página web serán distribuidos entre el equipo de transparencia. | Equipo de Transparencia | 01/05/2017 -30/06/2017 | N° de verificaciones virtuales realizadas / N° de verificciones virtuales planeadas
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS | Determinar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 por parte de los Sujetos Obligados que participaron en la prueba piloto y verificar la operabilidad del Sistema de Información | Analizar los resultados de la prueba Piloto y el funcionamiento del Sistema de Información | 1 Informe de indicadores de cumplimiento | Consolidar resultados de la prueba piloto, arrojados por el Sistema de Información y generar reportes del sistema de información para sus respectivo análisis | Marco Augusto Parrado -Funcionario encargado por Oficina de Sistemas de la PGN Consultor | 02/05/2017 - 15/06/2017 | N° de documentos elaborados / N° de documentos planeados
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS | Verificar en tiempo real la información publicada en el sitio web de la entidad, específicamente la contenida en el botón de “Tansparencia y Acceso a la iIformación Pública” apartir de los requerimientos de la Matriz de verificación y autodiagnóstico, creada por el Grupo de Transparencia | Visitas especiales de verificación del cumplimiento | 15 Visitas especiales de verificación del cumplimiento | Las visitas especiales a realizar se harán por demanda (en caso de que algún Sujeto Obligado la requiera) y de oficio con la llegada imprevista del funcionario encargado de realizarla | Gina Marcela Perez Ibañez María Cristina Rángel Serpa | 15/01/2017 - 15/12/2017 | N° de visitas especiales realizadas / N° de visitas especiales planeadas
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS | Coordinar e impulsar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 como Sujeto Obligado de la misma. | Acompañamiento y seguimiento a al cumplimiento interno PGN | 10 reuniones internas de coordinación y puesta en marcha de acciones | Con el acompañamiento de la Secretaria de la Transparencia de la Presidencia de la República se realizaran reuniones con el fin de establecer procesos y procedimientos internos para articular y direccionar a cada de las dependencia que producen y publican información pública | Gina Marcela Perez Ibañez | 15/01/2017 - 15/12/2017 | N° de reuniones realizadas / N° de reuniones planeadas
|  |  | 1 directiva (actualización Directiva 6 de 2016 - Cumplimiento de la obligaciones de la PGN como sujeto obligado de la ley 1712 de 2014 y demás normas reglamentarias) |  |  | 2017-12-15 | N° de documentos actualizados / N° de documentos planeados para actualizar
RELATORÍA | Recopilar información del estado actual 2017 de cumplimiento del derecho de acceso a la información pública con base en el análisis de acciones de tutela interpuestas en Colombia, durante el 2016. | Recopilar información para elaborar informe de Tutelas 2017 | Diligenciamiento de reseñas esquemáticas de los fallos de tutela de acceso a la información | El Ministerio Público solicitará a la Corte Constitucional el envío de las bases de datos con el total de las tutelas que fueron registradas en el mencionado listado invocando la protección de los siguientes derechos: “libertad de información” - todas las categorías- y “derecho de Petición” – categoría solicitud de información, copias, procedimientos-, de los cuales se seleccionaran semanalmente 10 expedientes para revisión directamente en la Corte Constitucional., en donde se diligenciará la información en un formato denominado “Reseña Esquemática de Tutelas”. fueron revisadas algunas tutelas decididas por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia en las que se invocó la protección del derecho de acceso a la información, cuyos expedientes fueron consultados en las relatorías de estas Altas Corporaciones. | Erick Andrés Perez Alvarez - Mario Iván Algarra Lobo | 15/01/2017 - 30/03/2017 | N° de Reseñas esquematicas diligenciadas / N° de Reseñas esuqmaticas planeadas para elaborar
|  |  | Solicitud de bases de datos a la Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura | El Ministerio Público solicitará a la Corte Constitucional el envío de las bases de datos con el total de las tutelas que fueron registradas en el mencionado listado invocando la protección de los siguientes derechos: “libertad de información” - todas las categorías- y “derecho de Petición” – categoría solicitud de información, copias, procedimientos-, de los cuales se seleccionaran semanalmente 10 expedientes para revisión directamente en la Corte Constitucional., en donde se diligenciará la información en un formato denominado “Reseña Esquemática de Tutelas”. fueron revisadas algunas tutelas decididas por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia en las que se invocó la protección del derecho de acceso a la información, cuyos expedientes fueron consultados en las relatorías de estas Altas Corporaciones. | Erick Andrés Perez Alvarez -Mario Iván Algarra Lobo | 15/01/2017 - 30/03/2017 | Requerimiento base de datos
ARTICULACIÓN GTICP CON DELEGADAS DE LA PGN (3 FUNCIONES MISIONALES) | Coordinar y articular esfuerzos entre las distintas dependencias de la PGN para obtener mejores resultados preventivos de control y de sanción. | Intervenciones directas en sujetos obligados priorizados y por demanda de otras dependencias de la PGN y de la ciudadanía. | 2 Reuniones con dependencias | Se realizaran mesas de trabajo con las Delegadas Medio Ambiente, Salud, Infancia y Adolecencia, Derechos Humanos, Territoriales, Tierras, Victimas y Constitucional. | Adriana Córdoba Alvarado | 01/0142017 - 31/12/2017 | N° de reuniones realizadas / N° de reuniones programadas | VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
ARTICULACIÓN GTICP CON DELEGADAS DE LA PGN (3 FUNCIONES MISIONALES) | Coordinar y articular esfuerzos con los demás integrantes del Ministerio Público con el fin de lograr una mayor efectividad en la vigilancia y seguimiento de la Ley 1712 de 2014 | Articulación con la Defensoría del Pueblo ( Delegada de Asuntos Constitucionales y legales) Articulación con la Personerías | 2 reuniones con estas entidades | Se realizaran mesas de trabajo con la Defensoría del Pueblo (Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales) | Adriana Córdoba Alvarado | 01/042017 - 31/12/2017 | N° de reuniones realizadas / N° de reuniones programadas
COMUNICACIÓN | Generar mayor visibilidad de las funciones y logros del Grupo de Transparencia, tanto a nivel interno de la entidad, como hacia el exterior de la Procuraduría, para lograr un mayor posicionamiento como órgano garante en materia de transparencia y acceso a información pública | Actualización permanente de los canales de comunicación | 15/01/2017 - 31/12/2017 | Subir a la página web del Grupo los documentos, actividades y eventos que vaya desarrollando el quipo de trabajo o los que provengan de fuentes externas relacionados con acceso a la información pública, Integridad y Cultura de lo público | Marco Augusto Parrado | 01/01/2017 - 31/12/2017 | N° de documentos (internos - externos) subidos a la página web del Grupo / N° de documentos (internos - externos) adquiridos por el Grupo
|  | Publicación sobre Transparencia y acceso a la información pública | 15/01/2017 - 31/12/2017 |  | Marco Augusto Parrado | 01/01/2017 - 31/12/2017 | No de documentos publicados / no de documentos planeados por publicar
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A DE LOS SUJETOS OBLIGADOS | Determinar el nivel de reporte de información y el estado de avance en la implementación de algunas normas que buscan promover el fortalecimiento de la gestión pública territorial. | Retomar la medición del Índice de Gobierno Abierto vigencia 2016. | 1 informe de resultados del IGA publicado en la página webde la PGN | Retomar la medición mediante la recopilación de bases de datos de las entidades fuentes a las cuales se hace el reporte, consolidar la información y generar los resultados, de la vigencia 2016. | Pendiente Coordinación con la delegada Territorial | 2017-12-15 | N° de informes de resultados IGA elaborados / N° de informes de Resultados IGA planeados
(*) El Plan de acción 2017 del Grupo de Transparencia, Integridad y Cultura de lo Público se elaboró en el mes de abril conforme a lo establecido en el parágrafo transitorio del artículo 8 de la Resolución 077 de 2017, por medio de la cual se creo el Grupo actual, aun cuanto se ajustan y retoman actividades planeadas y desarrolladas entre los meses de enero y marzo de la misma anualidad.