## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 149
| Fecha | 2019-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20130301 | En los estudios previos se refleja la justificación para la adquisición de los bienes, pero dentro de la ejecución no se observa la inclusión de cuál será el procedimiento orientado al uso continuo de este elemento tecnológico. | Subutilización de los recursos informáticos del BI. | Integrar escalonadamente los sistemas de información de Strategos, SIM y SIRI, por proceso misional. | Consolidar la herramienta del BI para el proceso disciplinario en el 2015 y para los proceso de intervención y preventivo en el 2016 | Sistemas integrados por proceso misional (Disciplinario 2015) | 1 | 2015-02-01 | 2019-08-31 | 239 | 0 | Oficina de Planeación. En los procesos disciplinario y preventivo se encuentran integrados, para el proceso de intervención la integración se hará el día 31 de agosto de 2019. Esta actividad está en proceso de desarrollo teniendo en cuenta los ajustes que se han realizado a las plantillas de indicadores y ajustado en el presente año.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO